## Proyectos
Contrato | Compañias | Campos | id | idConsecutivo | number | id_contrato | id_oilfield | id_active | name | year | diameter | length | description | priority | budgetmanagement | linerigth | government | receivedenginnering | datedelivery | supplypipe | request | programstart | programend | bestprojectedstart | bestprojectedend | classification | state | typeconstruction | comment
640852805 | ARENDAL | Akal | 1 | 190 | S/N | 78 | 20 | 1 | IPC en GSD 8" Ø X 8.2 km de PP-Akal-B-1 | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura, Construcción de un Gasoducto de 8”Ø x 8.2 km de PP-Akal-B-1 hacia PP-Ek-A; By Pass submarino de 20”Ø x 0.2 km. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-03-17 |  | 2024-10-23 | 2024-10-31 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852806 | DEMAR | Yaxché | 2 | 201 | S/N | 79 | 18 | 1 | GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | 2024 | 0 | 0 | GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-04-01 | 2022-11-26 | 2024-08-05 | 2024-08-30 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852806 | DEMAR | Tlacame | 3 | 202 | S/N | 79 | 14 | 1 | OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | 2024 | 0 | 0 | OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-04-01 | 2022-11-06 | 2023-03-08 | 2024-08-30 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852806 | DEMAR | Tlacame | 4 | 203 | S/N | 79 | 14 | 1 | GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | 2024 | 0 | 0 | GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-04-01 | 2022-10-17 | 2023-01-05 | 2024-08-30 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852806 | DEMAR | Tlacame | 5 | 204 | S/N | 79 | 14 | 1 | OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | 2024 | 0 | 0 | OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-15 | 2024-01-04 | 2024-09-15 | 2024-10-11 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852818 | PERMADUCTO | Xanab | 6 | 210 | S/N | 72 | 17 | 1 | Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | 2024 | 0 | 0 | Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-07-21 | 2024-03-13 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640852818 | PERMADUCTO | Yaxché | 7 | 211 | S/N | 72 | 18 | 1 | Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | 2024 | 0 | 0 | Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-08-24 | 2023-12-26 | 2024-08-31 | 2024-09-26 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853826 | ESEASA | Pokche | 8 | 212 | S/N | 73 | 21 | 1 | EMDR-1-POKCHE-NE | 2024 | 0 | 0 | EMDR-1-POKCHE-NE | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2024-01-08 | 2024-04-27 | 2024-08-07 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853826 | ESEASA | Tentok | 9 | 213 | S/N | 73 | 22 | 1 | EMDR-2 TENTOK | 2024 | 0 | 0 | EMDR-2 TENTOK | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2024-01-08 | 2024-07-12 | 2024-08-07 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853827 | ESEASA | MACUIL | 10 | 214 | S/N | 74 | 10 | 1 | EMTR-1 ( EX TENTOK) | 2024 | 0 | 0 | EMTR-1 ( EX TENTOK) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2023-12-22 |  |  | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853827 | ESEASA | MACUIL | 11 | 215 | S/N | 74 | 10 | 1 | EMTR-2 MACUIL | 2024 | 0 | 0 | EMTR-2 MACUIL | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2023-12-22 |  |  | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853827 | ESEASA | ATOYATL | 12 | 216 | S/N | 74 | 6 | 1 | EMTR-3 ATOYATL | 2024 | 0 | 0 | EMTR-3 ATOYATL | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2024-02-24 | 2024-06-10 | 2024-08-10 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853827 | ESEASA | OGHACHI | 13 | 217 | S/N | 74 | 19 | 1 | EMTR-4 OGHACHI | 2024 | 0 | 0 | EMTR-4 OGHACHI | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-13 | 2024-06-28 |  | 2024-09-26 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 14 | 308 | OT-01 | 64 | 1 | 1 | GSD 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Construcción de Gasoducto 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-05-17 | 2022-09-17 | 2023-06-30 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852804 | COCOMEX | Jujo | 15 | 312 | S/N | 99 | 23 | 1 | IPC Tecominoacán (Segunda Etapa) | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de obra electromecánica en la Bateria de Separación Tecominoacán (Segunda Etapa) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-02-25 | 2023-05-20 | 2024-10-06 | 2024-11-24 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 16 | 330 | OT-02 | 64 | 1 | 1 | OGD 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | 2024 | 0 | 0 | OT-02 Oleogasoducto de 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-06-27 | 2023-04-03 | 2024-02-07 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Tupilco | 17 | 331 | OT-03 | 64 | 15 | 1 | GSD 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | 2024 | 0 | 0 | OT-03 Gasoducto de 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-09-15 | 2023-01-14 | 2023-05-25 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852821 | AEME | N/A | 18 | 333 | S/N | 55 | 24 | 1 | Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | 2024 | 0 | 0 | Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-09-09 | 2024-04-30 | 2025-02-02 | 2025-02-02 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852822 | TURBOMAQUINARIA | Rabasa | 19 | 334 | S/N | 69 | 25 | 1 | BS Rabasa, Segunda Etapa | 2024 | 0 | 0 | Batería de Separación Rabasa, Segunda Etapa | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-09-08 | 2023-12-01 | 2024-08-27 | 2024-09-26 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640851807 | NUVOIL | Ixachi | 20 | 335 | S/N | 60 | 1 | 1 | Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | 2024 | 0 | 0 | Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2021-12-24 | 2022-07-01 | 2024-05-18 | 2024-09-27 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852824 | DIAVAZ | Teca | 21 | 364 | S/N | 56 | 26 | 1 | OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | 2024 | 0 | 0 | OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-10-31 | 2023-06-05 | 2024-08-07 | 2024-09-15 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852824 | DIAVAZ | Tlacame | 22 | 365 | S/N | 56 | 14 | 1 | OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | 2024 | 0 | 0 | OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-10-31 | 2023-08-25 | 2024-08-21 | 2024-09-20 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852826 | DEMAR | Itta | 23 | 369 | S/N | 58 | 27 | 1 | OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | 2024 | 0 | 0 | OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-10-31 | 2023-07-10 |  | 2024-08-15 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852826 | DEMAR | Teekit | 24 | 370 | S/N | 58 | 28 | 1 | OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | 2024 | 0 | 0 | OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-10-31 | 2023-08-26 | 2023-11-29 | 2024-12-29 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852826 | DEMAR | Chahua | 25 | 371 | S/N | 58 | 29 | 1 | OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | 2024 | 0 | 0 | OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-09-24 | 2024-08-15 | 2025-03-26 | 2025-04-25 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 26 | 377 | OT-04 | 64 | 1 | 1 | OGD 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | 2024 | 0 | 0 | OT-04 Oleogasoducto de 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-11-09 | 2023-06-04 | 2024-07-28 | 2024-07-30 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 27 | 391 | OT-01 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Mocarroca 1 | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Paquete de Medición Compacto No. 1, Campo Ixachi, Pozo Mocarroca 1 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852831 | DEMAR | Utsil | 28 | 398 | S/N | 59 | 30 | 1 | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | 2024 | 0 | 0 | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-12-23 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 2025-03-15 | Marina | Ejecucion | Cables Submarinos | NULL
640852831 | DEMAR | Yaxché | 29 | 399 | S/N | 59 | 18 | 1 | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | 2024 | 0 | 0 | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2022-12-23 | 2024-06-29 | 2024-11-19 | 2025-01-03 | Marina | Ejecucion | Cables Submarinos | NULL
640852834 | U.S.A. TECHNOLOGIES | Perdiz | 30 | 400 | S/N | 61 | 31 | 1 | Construcción de un Tanque de almacenamiento y obras comp. en la BS Perdiz. | 2024 | 0 | 0 | Procura, Construcción, Prueba y Puesta en Operación de un Tanque de almacenamiento y obras complementarias en la Batería de Separación Perdiz. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-01-10 | 2023-08-07 | 2024-06-14 | 2024-06-24 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640853808 | AEME | Jujo | 31 | 407 | S/N | 101 | 23 | 1 | IPC y Puesta en Operación de OEM en la BS Jujo (Segunda Etapa) | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Operación de Obra Electromecánica en la Batería de Separación Jujo (Segunda Etapa) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2024-07-12 | 2025-04-24 | 2025-07-04 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Quesqui | 32 | 408 | OT-05 | 64 | 11 | 1 | OGD 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a B.S. Jujo | 2024 | 0 | 0 | OT-05 Oleogasoducto de 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a Batería de separación Jujo (Tramo del Km. 16 +200 al Km. 21 +400)”. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-15 | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 33 | 409 | OT-02 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Ixachi 30 | 2024 | 0 | 0 | OT-02 Paquete de Medición Compacto No. 2, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 30 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 34 | 410 | OT-03 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion IXACHI Batería Perdiz/Ixachi | 2024 | 0 | 0 | OT-03 Paquete de Medición Compacto No. 3, Campo Ixachi, Batería Perdiz/Ixachi | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Quesqui | 35 | 411 | OT-04 | 70 | 11 | 1 | Paquete de Medicion Quesqui, BS Tecominoacán | 2024 | 0 | 0 | OT-04 Paquete de Medición Compacto No. 4, Campo Quesqui, BS Tecominoacán | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Tupilco | 36 | 412 | OT-05 | 70 | 15 | 1 | Paquete de Medicion Tupilco, BS Tupilco | 2024 | 0 | 0 | OT-05 Paquete de Medición Compacto No. 5, Campo Tupilco, BS Tupilco | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Valeriana | 37 | 413 | OT-06 | 70 | 16 | 1 | Paquete de Medicion Valeriana, Pozo Valeriana 1 | 2024 | 0 | 0 | OT-06 Paquete de Medición Compacto No. 6, Campo Valeriana, Pozo Valeriana 1 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 38 | 414 | OT-07 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 579 | 2024 | 0 | 0 | OT-07 Paquete de Medición Compacto No. 7, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 579 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 39 | 415 | OT-08 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | 2024 | 0 | 0 | OT-08 Paquete de Medición Compacto No. 8, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 40 | 416 | OT-09 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 34 | 2024 | 0 | 0 | OT-09 Paquete de Medición Compacto No. 9, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 34 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Quesqui | 41 | 417 | OT-10 | 70 | 11 | 1 | Paquete de Medicion Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | 2024 | 0 | 0 | OT-10 Paquete de Medición Compacto No. 10, Campo Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 42 | 418 | OT-11 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | 2024 | 0 | 0 | OT-11 Paquete de Medición Compacto No. 11, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 43 | 419 | OT-12 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 509 | 2024 | 0 | 0 | OT-12 Paquete de Medición Compacto No. 12, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 509 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 44 | 420 | OT-13 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 44 | 2024 | 0 | 0 | OT-13 Paquete de Medición Compacto No. 13, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 44 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 45 | 421 | OT-14 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 12 | 2024 | 0 | 0 | OT-14 Paquete de Medición Compacto No. 14, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 12 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 46 | 422 | OT-15 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 39 | 2024 | 0 | 0 | OT-15 Paquete de Medición Compacto No. 15, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 39 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852828 | ÁGUILA | Ixachi | 47 | 423 | OT-16 | 70 | 1 | 1 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 525 | 2024 | 0 | 0 | OT-16 Paquete de Medición Compacto No. 16, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 525 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-13 | 2023-09-10 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640853811 | SARREAL | Ixachi | 48 | 440 | S/N | 84 | 1 | 1 | GSD de 20" x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 1, de B.S. Ixachi / Perdiz a M.P. Huace). | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-03-16 | 2023-10-11 | 2024-08-30 | 2024-10-21 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852812 | TERMOTECNICA | Cibix | 49 | 451 | OT-06 | 65 | 33 | 1 | OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 | 2024 | 0 | 0 | OT-06 OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 al cabezal de recolección Cibix-1 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 2023-11-10 | 2024-04-20 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853818 | TURBOMAQUINARIA | Ixachi | 50 | 452 | S/N | 131 | 1 | 1 | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 3) | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche, (Sección 3 Equipos de Separación y Obra Electromecánica en E.R.G. Mecayucan, B.S. Matapionche y C.P.G. Matapionche) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-04-05 | 2024-02-03 | 2024-09-11 | 2024-09-27 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640853823 | ESEASA | Ixachi | 51 | 462 | S/N | 85 | 1 | 1 | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 2) | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 2, de M.P. Huace a B.S Matapionche). | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-04-21 | 2023-11-16 | 2024-08-30 | 2024-10-21 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852812 | TERMOTECNICA | Cibix | 52 | 463 | OT-07 | 65 | 33 | 1 | OGD de 16" Ø de la MP Cibix 31 a Int. OGD Cibix-32 | 2024 | 0 | 0 | OT-07 OGD de 16” Ø de la MP Cibix 31 a Int. Oleogasoducto Cibix-32 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-04-03 | 2023-06-23 |  |  | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852812 | TERMOTECNICA | Cibix | 53 | 467 | OT-08 | 65 | 33 | 1 | OGD de 12" x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | 2024 | 0 | 0 | OT-08 OGD de 12” x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-05-02 | 2023-12-08 | 2024-01-13 | 2024-04-30 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852812 | TERMOTECNICA | Platao | 54 | 468 | OT-09 | 65 | 36 | 1 | OGD de 8" Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16"Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | 2024 | 0 | 0 | OT-09 OGD de 8” Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16”Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-05-02 | 2023-09-23 | 2024-02-10 | 2024-04-30 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 55 | 476 | OT-06 | 64 | 1 | 1 | OGD 30"Ø x 1.6 km de MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | 2024 | 0 | 0 | OT-06 Oleogasoducto de 30"Ø x 1.6 km de la MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-05-10 | 2023-07-09 | 2023-10-18 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853828 | Sea Oilfield | N/A | 56 | 479 | S/N | 62 | 24 | 1 | Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | 2024 | 0 | 0 | Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-06-30 | 2024-01-25 | 2024-12-15 | 2025-01-15 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Cibix | 58 | 493 | OT-07 | 64 | 33 | 1 | OGD 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2) | 2024 | 0 | 0 | OT-07 OGD de 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2, km 7+333 – 14+666) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-07-15 | 2023-11-04 | 2024-04-30 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852812 | TERMOTECNICA | Cibix | 59 | 515 | OT-11 | 65 | 33 | 1 | OGD de 30" x 22 kms. de la MP cibix 1 a BS oxiacaque (tramo 1) | 2024 | 0 | 0 | OT-11 Construcción de oleogasoducto de 30” ø x 22 kms. de la macropera cibix 1 a batería de separación oxiacaque (tramo 1 del km. 0+000 al km. 7+333 aproximadamente) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-05-02 | 2023-11-09 | 2024-04-20 | 2024-04-25 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853837 | ESEASA | Cantarel | 60 | 527 | S/N | 137 | 32 | 1 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-8 AKAL-NW | 2024 | 0 | 0 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-8 AKAL-NW | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-10-05 | 2024-05-30 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853838 | ESEASA | Cantarel | 61 | 528 | S/N | 135 | 32 | 1 | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-1. | 2024 | 0 | 0 | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-1. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-10-05 | 2024-05-31 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853838 | ESEASA | Cantarel | 62 | 529 | S/N | 135 | 32 | 1 | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-2. | 2024 | 0 | 0 | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-2. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-10-05 | 2024-05-31 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853840 | ESEASA | Cantarel | 63 | 530 | S/N | 136 | 32 | 1 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | 2024 | 0 | 0 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-10-05 | 2024-05-31 | 2024-12-21 | 2025-01-20 | Marina | Ejecucion | Plataforma | NULL
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | Pokche | 64 | 536 | S/N | 102 | 21 | 1 | OGD de 20" x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto de 20” x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-11-11 | 2024-02-22 | 2024-06-14 | 2024-10-31 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | Atoyatl | 65 | 537 | S/N | 102 | 6 | 1 | OGD de 20" x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto de 20” x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-11-11 | 2024-04-05 | 2024-07-21 | 2024-11-17 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | Tentok | 66 | 538 | S/N | 102 | 22 | 1 | OGD de 20" x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto de 20” x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-11-11 | 2024-05-21 | 2024-08-09 | 2024-11-22 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | Cantarel | 67 | 539 | S/N | 102 | 32 | 1 | OGD 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-11-11 | 2024-08-21 | 2025-02-27 | 2025-03-27 | Marina | Ejecucion | Ducto Marino | NULL
640852802 | INDHECA | Xinich | 68 | 562 | OT-36 | 63 | 34 | 1 | IPC de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | 2024 | 0 | 0 | OT-36 Ingeniería, Procura y Construcción de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-16 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 69 | 572 | OT-08 | 64 | 1 | 1 | Amarre de Pozos definitivo en campo Ixachi | 2024 | 0 | 0 | OT-08 Construcción de Amarre definitivo de Pozos, incluye: Plataforma de Operación de Válvulas y Cerco Perimetral | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-02-01 | 2024-02-28 | 2024-02-26 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 70 | 573 | OT-09 | 64 | 1 | 1 | OGD 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | 2024 | 0 | 0 | OT-09 Oleogasoducto de 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2023-11-21 | 2024-04-15 | 2024-07-25 | 2024-07-27 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854808 | Nuvoil | Quesqui | 71 | 593 | S/N | 139 | 11 | 1 | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 1). | 2024 | 0 | 0 | Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 1). | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-03-07 | 2024-07-05 | 2024-08-09 | 2026-09-22 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640854809 | ARDICA | Quesqui | 72 | 595 | S/N | 140 | 11 | 1 | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 2). | 2024 | 0 | 0 | Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 2). | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-03-21 | 2024-09-16 | 2024-10-07 | 2026-11-05 | Terrestre | Ejecucion | OEM | NULL
640853819 | INDHECA | Tupilco | 73 | 596 | OT-22 | 71 | 15 | 1 | Rehab. de camino batería Tupilco 1 a la trampa los sapos. | 2024 | 0 | 0 | OT- 22 Rehabilitación de camino de acceso al cruce direccional número 02 de gasoducto de 16” batería Tupilco 1 a la trampa los sapos en la RA. Belisario Domínguez. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-01-15 | 2024-05-31 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Terrestre | Ejecucion | Caminos | NULL
640852811 | SIGMA / SARREAL | Ixachi | 74 | 597 | OT-10 | 64 | 1 | 1 | OGD 30"Ø X 4.4 KM MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | 2024 | 0 | 0 | OT-10 OGD 30"Ø X 4.4 KM. De la MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-02-12 | 2024-05-20 | 2024-07-07 | 2024-07-30 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854811 | COBSA | N/A | 75 | 612 | S/N | 143 | 24 | 1 | IPC de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura y Construcción de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-04-12 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854813 | ESEASA | Ixachi | 76 | 613 | S/N | 145 | 1 | 1 | OGD de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-31 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640852802 | INDHECA | Bakte | 77 | 617 | OT-43 | 63 | 36 | 1 | IPC de camino de acceso, Pera para la perforación de Bakte-6 | 2024 | 0 | 0 | OT-43 Desarrollo de Ingeniería, Procura y Construcción de camino de acceso, Pera para la perforación de la Localización Bakte-6 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-02-26 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640852802 | INDHECA | TMDB | 78 | 618 | OT-44 | 63 | 35 | 1 | Int. de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | 2024 | 0 | 0 | OT-44 Integración de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-02-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Terrestre | Ejecucion | Caminos | NULL
640852801 | CALCO | Tupilco | 79 | 622 | OT-63 | 98 | 15 | 1 | ampl. de localización Tupilco-153, cimentación adicional para Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031 | 2024 | 0 | 0 | OT-63 Ampliación de la localización Tupilco-153, cimentación adicional para los Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031, incluye línea en pera y obras complementarias. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-04-17 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640854810 | ELVIC | Tupilco | 80 | 624 | OT-01 | 142 | 15 | 1 | Inter. en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Interconexión en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-04 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854810 | ELVIC | Quesqui | 81 | 625 | OT-02 | 142 | 11 | 1 | Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | 2024 | 0 | 0 | OT-02 Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-04-30 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854810 | ELVIC | Cibix | 82 | 626 | OT-03 | 142 | 33 | 1 | Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | 2024 | 0 | 0 | OT-03 Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-03 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854812 | MAYURSE | Bakte | 83 | 627 | OT-01 | 144 | 36 | 1 | OGD de 8"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Oleogasoducto de 8”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-13 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-11-08 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854812 | MAYURSE | Bakte | 84 | 628 | OT-02 | 144 | 36 | 1 | OGD de 20"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | 2024 | 0 | 0 | OT-02 Oleogasoducto de 20”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-27 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-01-09 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854814 | SERCONTER | Cibix | 85 | 629 | OT-01 | 146 | 33 | 1 | OGD de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Inter. con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Oleogasoducto de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Interconexión con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-15 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-01-07 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854815 | SARREAL | Tokal | 86 | 630 | OT-01 | 103 | 37 | 1 | OGD de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Inter. con Cabezal de Pozos Tokal | 2024 | 0 | 0 | OT-01 Oleogasoducto de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Interconexión con Cabezal de Pozos Tokal | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-15 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-12-21 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853820 | CALCO | Ixachi | 87 | 635 | OT-16 | 134 | 1 | 1 | Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | 2024 | 0 | 0 | OT-16 Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-29 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | Terrestre | Ejecucion | Caminos | NULL
640854813 | ESEASA | Perdiz | 88 | 639 | S/N | 145 | 31 | 1 | OGD de 30"Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | 2024 | 0 | 0 | Oleogasoducto de 30”Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-31 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-11-18 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853844 | DIAVAZ | Pokche | 89 | 643 | OT-844-02 | 138 | 21 | 1 | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE. | 2024 | 0 | 0 | OT-844-02-Pokche_NE. “OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE.” | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-04 | 2024-06-19 | 2024-06-16 | 2024-07-25 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640854810 | ELVIC | Platao | 90 | 644 | OT-06 | 142 | 2 | 1 | Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | 2024 | 0 | 0 | OT-06 Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-14 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-12 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640852801 | CALCO | Pitzi | 91 | 646 | OT-65 | 98 | 38 | 1 | Terminación de la infra. Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | 2024 | 0 | 0 | OT-65 Terminación de la Infraestructura Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-27 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640853844 | DIAVAZ | Tekel | 92 | 648 | OT-844 | 138 | 39 | 1 | Insp. y pruebas de elementos estruc. de PP-Tekel-A. | 2024 | 0 | 0 | OT-844-04-Tekel-A2. “Inspección y pruebas de elementos estructurales de PP-Tekel-A”. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-09 | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640853844 | DIAVAZ | Ha-Lit | 93 | 649 | OT-844 | 138 | 40 | 1 | Insp. y pruebas de elementos estruc. de HA-LIT-A2 | 2024 | 0 | 0 | OT-844-05-HA-LIT-A2. “Inspección y pruebas de elementos estructurales de HA-LIT-A2” | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-09 | 2024-08-28 |  | 2024-08-28 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852802 | INDHECA | Chukox | 94 | 653 | OT-46 | 63 | 41 | 1 | Hab. de carril de desaceleración/aceleración, obras comp. y señalética | 2024 | 0 | 0 | OT-46 Habilitación de carril de desaceleración/aceleración, obras complementarias y señalética | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 2024-08-15 | Terrestre | Ejecucion | Caminos | NULL
640853819 | INDHECA | Nichte | 95 | 654 | S/N | 71 | 42 | 1 | Construcción de la infraestructura superficial para la perforación del pozo Nichte-1EXP | 2024 | 0 | 0 | OT - SN Construcción de la infraestructura superficial para la perforación del pozo de la localización Exploratoria Nichte-1EXP y Obras Complementarias | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-17 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640853844 | DIAVAZ | ATOYATL | 96 | 655 | OT-844-06 | 138 | 6 | 1 | Trabajos para la Instalacion de Helipuerto de la EMTR-3 Atoyatl-A. | 2024 | 0 | 0 | OT-844-06-Helipuerto Atoyatl-A. “Trabajos para la Instalacion de Helipuerto de la EMTR-3 Atoyatl-A.” | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-26 | 2024-08-04 |  | 2024-08-04 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640854812 | MAYURSE | Tupilco | 97 | 656 | OT-03 | 144 | 15 | 1 | Construcción del Amarre Definitivo del pozo Tupilco 3012 y Tupilco 3015 Macropera Tupilco-84 | 2024 | 0 | 0 | OT-03 Construcción del Amarre Definitivo del pozo Tupilco 3012 y Tupilco 3015 Macropera Tupilco-84, incluyendo: Suministro, montaje y desmontaje de andamios temporales (tres secciones) para operación de válvulas, plataforma de operación de válvulas portachokes y cerco perimetral. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-17 | 2024-08-11 | 2024-08-11 | 2024-11-04 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854812 | MAYURSE | Racemosa | 98 | 657 | OT-04 | 144 | 43 | 1 | Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Racemosa-5 en la Macropera Racemosa-1 | 2024 | 0 | 0 | OT-04 Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Racemosa-5 en la Macropera Racemosa-1, incluye: Plataforma de operación de válvulas y cerca perimetral. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-17 | 2024-09-10 | 2024-10-20 | 2024-12-09 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854812 | MAYURSE | Valeriana | 99 | 658 | OT-05 | 144 | 16 | 1 | Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Valeriana-3 en la Macropera Valeriana-1 | 2024 | 0 | 0 | OT-05 Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Valeriana-3 en la Macropera Valeriana-1, incluye: Plataforma de operación de válvulas y cerca perimetral. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-17 | 2024-10-20 | 2024-08-06 | 2024-09-25 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854815 | SARREAL | Ixachi | 100 | 659 | OT-02 | 103 | 1 | 1 | Construcción de los amarres definitivos de pozos Ixachi 6, 53 y 54 de la MP Perdiz 509, pozo Ixachi 7 de la MP 1001, pozo Ixachi 26 en la MP Ixachi 1DEL, pozo Ixachi 32 en la MP Ixahi 30, y pozo Ixachi 60 en la MP Ixachi 34. | 2024 | 0 | 0 | OT-02Construcción de los amarres definitivos de pozos Ixachi 53 y 54 de la MP Perdiz 509, pozo Ixachi 7 de la MP 1001, pozo Ixachi 32 en la MP Ixahi 30, y pozo Ixachi 60 en la MP Ixachi 34 con válvulas 900#, incluye: suministro, montaje y desmontaje de andamios temporales para operación de válvulas y cero perimetral. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-03 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-11-09 | Terrestre | Ejecucion | Amarre de Pozo | NULL
640854815 | SARREAL | Perdiz | 101 | 660 | OT-05 | 103 | 31 | 1 | Construcción del Oleogasoducto de 20” Ø x 1.5 Km de la Macropera Perdiz 1 a la BS Perdiz | 2024 | 0 | 0 | OT-05 Construcción del Oleogasoducto de 20” Ø x 1.5 Km de la Macropera Perdiz 1 a la BS Perdiz | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-03 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2025-01-08 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640853820 | CALCO | Bakte | 102 | 662 | OT-22 | 134 | 36 | 1 | Construcción de la Localización Bakte-14 para la Perforación del Pozo Bakte-14 y 3 Pozos Futuros. | 2024 | 0 | 0 | OT-22 Construcción de la Localización Bakte-14 para la Perforación del Pozo Bakte-14 y 3 Pozos Futuros. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-12 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640854810 | ELVIC | Cibix | 103 | 664 | OT-07 | 142 | 33 | 1 | Construcción de acometida de media trampa de recibo de diablos en área de trampas Cibix-1. | 2024 | 0 | 0 | OT-07 Construcción de acometida de media trampa de recibo de diablos en área de trampas Cibix-1. | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-03 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2024-09-15 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640853819 | INDHECA | Bakte | 104 | 668 | S/N | 71 | 36 | 1 | Construcción de la localización Bakte-10 para la perforación del pozo Bakte-10 y 3 pozos futuros” | 2024 | 0 | 0 | OT -SN Construcción de la localización Bakte-10 para la perforación del pozo Bakte-10 y 3 pozos futuros” | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Terrestre | Ejecucion | Pera | NULL
640853844 | DIAVAZ | ATOYATL | 105 | 670 | OT-844-07 | 138 | 6 | 1 | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMTR Atoyatl-A. | 2024 | 0 | 0 | OT-844-07-Atoyatl-A. “OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMTR Atoyatl-A.” | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-06-23 | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | Marina | Ejecucion | OEM | NULL
640852800 | BICENTERARIO | N/A | 106 | 671 | S/N | 100 | 24 | 1 | Ingeniería, Procura y Construcción de Caminos y Peras Terrestres de PEP (Sur y Norte) Contrato 1 | 2024 | 0 | 0 | Ingeniería, Procura y Construcción de Caminos y Peras Terrestres de PEP (Sur y Norte) Contrato 1 (NORTE | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL |  |  |  |  | Terrestre | Ejecucion |  | NULL
640854812 | MAYURSE | Quesqui | 108 | 673 | OT-06 | 144 | 11 | 1 | Oleogasoducto 30”Ø x 7 km de MP Quesqui 3 a Quesqui 4 | 2024 | 0 | 0 | OT- 06 Oleogasoducto 30”Ø x 7 km de MP Quesqui 3 a Quesqui 4 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-08-01 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-05-31 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854812 | MAYURSE | Techiaktli | 109 | 674 | OT-07 | 144 | 12 | 1 | Oleogasoducto de 8” Ø x 26 km de MP Techiaktli 1 a MP Bakté 6 | 2024 | 0 | 0 | OT-07 Oleogasoducto de 8” Ø x 26 km de MP Techiaktli 1 a MP Bakté 6 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-27 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-29 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre | NULL
640854812 | MAYURSE | Techiaktli | 110 | 675 | OT-08 | 144 | 12 | 1 | Oleogasoducto de 20” Ø x 26 km de Techiaktli 1 a Bakté 6 | 2024 | 0 | 0 | OT-08 Oleogasoducto de 20” Ø x 26 km de Techiaktli 1 a Bakté 6 | 1 | NO | NO | NO | NO | NULL | NULL | NULL | 2024-07-27 | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 2025-07-03 | Terrestre | Ejecucion | Ducto Terrestre

## Hoja7 (hidden)
Cantarel | #N/A
Yaxché | 18
Tlacame | 14
Tlacame | 14
Tlacame | 14
Xanab | 17
Yaxché | 18
Pokche | #N/A
Tentok | #N/A
MACUIL | 10
MACUIL | 10
ATOYATL | 6
OGHACHI | 19
Ixachi | 1
Jujo | #N/A
Ixachi | 1
Tupilco | 15
N/A | #N/A
Rabasa | #N/A
Ixachi | 1
Teca | #N/A
Tlacame | 14
Itta | #N/A
Teekit | #N/A
Chahua | #N/A
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Utsil | #N/A
Yaxché | 18
Perdiz | #N/A
Jujo | #N/A
Quesqui | 11
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Quesqui | 11
Tupilco | 15
Valeriana | 16
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Quesqui | 11
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Cibix | #N/A
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Cibix | #N/A
Cibix | #N/A
Platao | #N/A
Ixachi | 1
N/A | #N/A
Cibix | #N/A
Cibix | #N/A
Cantarel | #N/A
Cantarel | #N/A
Cantarel | #N/A
Cantarel | #N/A
Pokche | #N/A
Atoyatl | 6
Tentok | #N/A
Cantarel | #N/A
Xinich | #N/A
Ixachi | 1
Ixachi | 1
Quesqui | 11
Quesqui | 11
Tupilco | 15
Ixachi | 1
N/A | #N/A
Ixachi | 1
Bakte | #N/A
TMDB | #N/A
Tupilco | 15
Tupilco | 15
Quesqui | 11
Cibix | #N/A
Bakte | #N/A
Bakte | #N/A
Cibix | #N/A
Tokal | #N/A
Ixachi | 1
Perdiz | #N/A
Pokche | #N/A
Platao | #N/A
Pitzi | #N/A
Tekel | #N/A
Ha-Lit | #N/A
Chukox | #N/A
Nichte | #N/A
ATOYATL | 6
Tupilco | 15
Racemosa | #N/A
Valeriana | 16
Ixachi | 1
Perdiz | #N/A
Bakte | #N/A
Cibix | #N/A
Bakte | #N/A
ATOYATL | 6
N/A | #N/A
Quesqui | 11
Techiaktli | 12
Techiaktli | 12

## Hoja8 (hidden)
| id | id_contract | name
IXACHI | 1 | 1 | IXACHI
PLATAU | 2 | 1 | PLATAU
ACTUL | 3 | 1 | ACTUL
IKLUM | 4 | 2 | IKLUM
SIN CAMPO | 5 | 3 | SIN CAMPO
ATOYATL | 6 | 1 | ATOYATL
KASEN | 7 | 1 | KASEN
KUIL | 8 | 1 | KUIL
LOS SOLDADOS | 9 | 1 | LOS SOLDADOS
MACUIL | 10 | 1 | MACUIL
QUESQUI | 11 | 1 | QUESQUI
TECHIAKTLI | 12 | 1 | TECHIAKTLI
TECOMINOACAN | 13 | 1 | TECOMINOACAN
TLACAME | 14 | 1 | TLACAME
TUPILCO | 15 | 1 | TUPILCO
VALERIANA | 16 | 1 | VALERIANA
XANAB | 17 | 1 | XANAB
YAXCHé | 18 | 1 | YAXCHE
OGHACHI | 19 | 1 | OGHACHI

## Hoja2 (hidden)
| name | corto
S/N | Ingeniería, Procura, Construcción de un Gasoducto de 8”Ø x 8.2 km de PP-Akal-B-1 hacia PP-Ek-A; By Pass submarino de 20”Ø x 0.2 km. | IPC en GSD 8" Ø X 8.2 km de PP-Akal-B-1 | Cantarel
S/N | GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | Yaxché
S/N | OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | Tlacame
S/N | GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | Tlacame
S/N | OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | Tlacame
S/N | Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | Xanab
S/N | Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | Yaxché
S/N | EMDR-1-POKCHE-NE | EMDR-1-POKCHE-NE | Pokche
S/N | EMDR-2 TENTOK | EMDR-2 TENTOK | Tentok
S/N | EMTR-1 ( EX TENTOK) | EMTR-1 ( EX TENTOK) | MACUIL
S/N | EMTR-2 MACUIL | EMTR-2 MACUIL | MACUIL
S/N | EMTR-3 ATOYATL | EMTR-3 ATOYATL | ATOYATL
S/N | EMTR-4 OGHACHI | EMTR-4 OGHACHI | OGHACHI
OT-01 | Construcción de Gasoducto 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | GSD 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | Ixachi
S/N | Ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de obra electromecánica en la Bateria de Separación Tecominoacán (Segunda Etapa) | IPC Tecominoacán (Segunda Etapa) | Jujo
OT-02 | Oleogasoducto de 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | OGD 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | Ixachi
OT-03 | Gasoducto de 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | GSD 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | Tupilco
S/N | Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | N/A
S/N | Batería de Separación Rabasa, Segunda Etapa | BS Rabasa, Segunda Etapa | Rabasa
S/N | Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | Ixachi
S/N | OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | Teca
S/N | OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | Tlacame
S/N | OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | Itta
S/N | OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | Teekit
S/N | OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | Chahua
OT-04 | Oleogasoducto de 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | OGD 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | Ixachi
OT-01 | Paquete de Medición Compacto No. 1, Campo Ixachi, Pozo Mocarroca 1 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Mocarroca 1 | Ixachi
S/N | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | Utsil
S/N | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | Yaxché
S/N | Procura, Construcción, Prueba y Puesta en Operación de un Tanque de almacenamiento y obras complementarias en la Batería de Separación Perdiz. | Construcción de un Tanque de almacenamiento y obras comp. en la BS Perdiz. | Perdiz
S/N | Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Operación de Obra Electromecánica en la Batería de Separación Jujo (Segunda Etapa) | IPC y Puesta en Operación de OEM en la BS Jujo (Segunda Etapa) | Jujo
OT-05 | Oleogasoducto de 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a Batería de separación Jujo (Tramo del Km. 16 +200 al Km. 21 +400)”. | OGD 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a B.S. Jujo | Quesqui
OT-02 | Paquete de Medición Compacto No. 2, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 30 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Ixachi 30 | Ixachi
OT-03 | Paquete de Medición Compacto No. 3, Campo Ixachi, Batería Perdiz/Ixachi | Paquete de Medicion IXACHI Batería Perdiz/Ixachi | Ixachi
OT-04 | Paquete de Medición Compacto No. 4, Campo Quesqui, BS Tecominoacán | Paquete de Medicion Quesqui, BS Tecominoacán | Quesqui | Paquet
OT-05 | Paquete de Medición Compacto No. 5, Campo Tupilco, BS Tupilco | Paquete de Medicion Tupilco, BS Tupilco | Tupilco | Paquet
OT-06 | Paquete de Medición Compacto No. 6, Campo Valeriana, Pozo Valeriana 1 | Paquete de Medicion Valeriana, Pozo Valeriana 1 | Valeriana | Paquet
OT-07 | Paquete de Medición Compacto No. 7, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 579 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 579 | Ixachi | Paquet
OT-08 | Paquete de Medición Compacto No. 8, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | Ixachi | Paquet
OT-09 | Paquete de Medición Compacto No. 9, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 34 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 34 | Ixachi | Paquet
OT-10 | Paquete de Medición Compacto No. 10, Campo Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | Paquete de Medicion Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | Quesqui | Paquet
OT-11 | Paquete de Medición Compacto No. 11, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | Ixachi | Paquet
OT-12 | Paquete de Medición Compacto No. 12, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 509 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 509 | Ixachi | Paquet
OT-13 | Paquete de Medición Compacto No. 13, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 44 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 44 | Ixachi | Paquet
OT-14 | Paquete de Medición Compacto No. 14, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 12 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 12 | Ixachi | Paquet
OT-15 | Paquete de Medición Compacto No. 15, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 39 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 39 | Ixachi | Paquet
OT-16 | Paquete de Medición Compacto No. 16, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 525 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 525 | Ixachi | Paquet
S/N | Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 1, de B.S. Ixachi / Perdiz a M.P. Huace). | GSD de 20" x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche | Ixachi | Ingeni
OT-06 | OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 al cabezal de recolección Cibix-1 | OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 | Cibix | OGD de
S/N | 1 | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 3) | Ixachi | 1
S/N | Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 2, de M.P. Huace a B.S Matapionche). | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 2) | Ixachi | Ingeni
OT-07 | OGD de 16” Ø de la MP Cibix 31 a Int. Oleogasoducto Cibix-32 | OGD de 16" Ø de la MP Cibix 31 a Int. OGD Cibix-32 | Cibix | OGD de
OT-08 | OGD de 12” x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | OGD de 12" x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | Cibix | OGD de
OT-09 | OGD de 8” Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16”Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | OGD de 8" Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16"Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | Platao | OGD de
OT-06 | Oleogasoducto de 30"Ø x 1.6 km de la MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | OGD 30"Ø x 1.6 km de MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | Ixachi | Oleoga
S/N | Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | N/A | Servic
S/N | Construcción de camino de acceso, Localización de perforación y presa de quema para el pozo exploratorio NICHTE 1 | #N/A | #N/A | Constr
OT-07 | OGD de 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2, km 7+333 – 14+666) | OGD 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2) | Cibix | OGD de
OT-11 | Construcción de oleogasoducto de 30” ø x 22 kms. de la macropera cibix 1 a batería de separación oxiacaque (tramo 1 del km. 0+000 al km. 7+333 aproximadamente) | OGD de 30" x 22 kms. de la MP cibix 1 a BS oxiacaque (tramo 1) | Cibix | Constr
S/N | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-8 AKAL-NW | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-8 AKAL-NW | Cantarel | Constr
S/N | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-1. | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-1. | Cantarel | Constr
S/N | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-2. | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-2. | Cantarel | Constr
S/N | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | Cantarel | Constr
S/N | Oleogasoducto de 20” x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | OGD de 20" x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | Pokche | Oleoga
S/N | Oleogasoducto de 20” x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | OGD de 20" x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | Atoyatl | Oleoga
S/N | Oleogasoducto de 20” x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | OGD de 20" x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | Tentok | Oleoga
S/N | Oleogasoducto 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | OGD 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | Cantarel | Oleoga
OT-36 | Ingeniería, Procura y Construcción de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | IPC de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | Xinich | Ingeni
OT-08 | Construcción de Amarre definitivo de Pozos, incluye: Plataforma de Operación de Válvulas y Cerco Perimetral | Amarre de Pozos definitivo en campo Ixachi | Ixachi | Constr
OT-09 | Oleogasoducto de 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | OGD 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | Ixachi | Oleoga
S/N | Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 1). | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 1). | Quesqui | Compre
S/N | Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 2). | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 2). | Quesqui | Compre
OT-22 | Rehabilitación de camino de acceso al cruce direccional número 02 de gasoducto de 16” batería Tupilco 1 a la trampa los sapos en la RA. Belisario Domínguez. | Rehab. de camino batería Tupilco 1 a la trampa los sapos. | Tupilco | Rehabi
OT-10 | OGD 30"Ø X 4.4 KM. De la MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | OGD 30"Ø X 4.4 KM MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | Ixachi | OGD 30
S/N | Ingeniería, Procura y Construcción de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | IPC de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | N/A | Ingeni
S/N | Oleogasoducto de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | OGD de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | Ixachi | Oleoga
OT-43 | Desarrollo de Ingeniería, Procura y Construcción de camino de acceso, Pera para la perforación de la Localización Bakte-6 | IPC de camino de acceso, Pera para la perforación de Bakte-6 | Bakte | Desarr
OT-44 | Integración de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | Int. de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | TMDB | Integr
OT-63 | Ampliación de la localización Tupilco-153, cimentación adicional para los Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031, incluye línea en pera y obras complementarias. | ampl. de localización Tupilco-153, cimentación adicional para Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031 | Tupilco | Amplia
OT-01 | Interconexión en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | Inter. en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | Tupilco | Interc
OT-02 | Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | Quesqui | Amarre
OT-03 | Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | Cibix | Amarre
OT-01 | Oleogasoducto de 8”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | OGD de 8"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | Bakte | Oleoga
OT-02 | Oleogasoducto de 20”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | OGD de 20"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | Bakte | Oleoga
OT-01 | Oleogasoducto de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Interconexión con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | OGD de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Inter. con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | Cibix | Oleoga
OT-01 | Oleogasoducto de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Interconexión con Cabezal de Pozos Tokal | OGD de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Inter. con Cabezal de Pozos Tokal | Tokal | Oleoga
OT-16 | Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | Ixachi | Pavime
S/N | Oleogasoducto de 30”Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | OGD de 30"Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | Perdiz | Oleoga
OT-844-02 | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE. | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE. | Pokche | OEM, A
OT-06 | Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | Platao | Amarre
OT-65 | Terminación de la Infraestructura Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | Terminación de la infra. Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | Pitzi | Termin
OT-844 | Inspección y pruebas de elementos estructurales de PP-Tekel-A. | Insp. y pruebas de elementos estruc. de PP-Tekel-A. | Tekel | Inspec
OT-844 | Inspección y pruebas de elementos estructurales de HA-LIT-A2 | Insp. y pruebas de elementos estruc. de HA-LIT-A2 | Ha-Lit | Inspec
OT-46 | Habilitación de carril de desaceleración/aceleración, obras complementarias y señalética | Hab. de carril de desaceleración/aceleración, obras comp. y señalética | Chukox | Habili
S/N | Construcción de la infraestructura superficial para la perforación del pozo de la localización Exploratoria Nichte-1EXP y Obras Complementarias | #N/A | #N/A | Constr
OT-844-06 | OT-844-06-Helipuerto Atoyatl-A. “Trabajos para la Instalacion de Helipuerto de la EMTR-3 Atoyatl-A.” | #N/A | #N/A | OT-844
OT-03 | Construcción del Amarre Definitivo del pozo Tupilco 3012 y Tupilco 3015 Macropera Tupilco-84, incluyendo: Suministro, montaje y desmontaje de andamios temporales (tres secciones) para operación de válvulas, plataforma de operación de válvulas portachokes y cerco perimetral. | #VALUE! | #VALUE! | Constr
OT-04 | Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Racemosa-5 en la Macropera Racemosa-1, incluye: Plataforma de operación de válvulas y cerca perimetral. | #N/A | #N/A | Constr
OT-05 | Construcción del Amarre Definitivo del Pozo Valeriana-3 en la Macropera Valeriana-1, incluye: Plataforma de operación de válvulas y cerca perimetral. | #N/A | #N/A | Constr
OT-02 | Construcción de los amarres definitivos de pozos Ixachi 53 y 54 de la MP Perdiz 509, pozo Ixachi 7 de la MP 1001, pozo Ixachi 32 en la MP Ixahi 30, y pozo Ixachi 60 en la MP Ixachi 34 con válvulas 900#, incluye: suministro, montaje y desmontaje de andamios temporales para operación de válvulas y cero perimetral. | Construcción de los amarres definitivos de pozos Ixachi 6, 53 y 54 de la MP Perdiz 509, pozo Ixachi 7 de la MP 1001, pozo Ixachi 26 en la MP Ixachi 1DEL, pozo Ixachi 32 en la MP Ixahi 30, y pozo Ixachi 60 en la MP Ixachi 34. | #VALUE! | Constr
OT-05 | Construcción del Oleogasoducto de 20” Ø x 1.5 Km de la Macropera Perdiz 1 a la BS Perdiz | #N/A | #N/A | Constr
OT-22 | Construcción de la Localización Bakte-14 para la Perforación del Pozo Bakte-14 y 3 Pozos Futuros. | #N/A | #N/A | Constr
OT-07 | Construcción de acometida de media trampa de recibo de diablos en área de trampas Cibix-1. | #N/A | #N/A | Constr
S/N | Construcción de la localización Bakte-10 para la perforación del pozo Bakte-10 y 3 pozos futuros | #N/A | #N/A | Constr
OT-844-07 | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMTR Atoyatl-A. | #N/A | #N/A | OEM, A
S/N | Ingeniería, Procura y Construcción de Caminos y Peras Terrestres de PEP (Sur y Norte) Contrato 1 (NORTE | #N/A | #N/A | Ingeni
S/N | Ingeniería, Construcción, Adecuación, Instalación, Interconexión, Pruebas y Arranque de Obras Estratégicas en Instalaciones de Pemex. | #N/A | #N/A | Ingeni
OT-06 | Oleogasoducto 30”Ø x 7 km de MP Quesqui 3 a Quesqui 4 | #N/A | #N/A | Oleoga
OT-07 | Oleogasoducto de 8” Ø x 26 km de MP Techiaktli 1 a MP Bakté 6 | #N/A | #N/A | Oleoga
OT-08 | Oleogasoducto de 20” Ø x 26 km de Techiaktli 1 a Bakté 6 | #N/A | #N/A | Oleoga

## Hoja3 (hidden)
description | name
GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | GSD de BN 16”Ø x 20 Km Yaxché-A hacia Tlacame-A | Yaxché
OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | OGD de 20”Ø x 8.8 Km Mulach-A hacia Interc. Subm. con OGD Tlacame-A / Xanab-C | Tlacame
GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | GSD de BN 16”Ø x 0.5 Km Interc. Subm. con OGD de 16” Tlacame-A hacia Mulach-A | Tlacame
OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | OGD de 16”Ø x 6.8 Km de la plataforma Xanab-201 hacia la plataforma Xanab-D | Tlacame
Construcción de Gasoducto 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | GSD 24”Ø x 14.1 km de BS Ixachi a EMC Papán | Ixachi
Oleogasoducto de 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | OGD 20” Ø x 16 km TUM-1 a CPG Matapionche. | Ixachi
Gasoducto de 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | GSD 16"Ø x 13.2 km de Tupilco I - Los Sapos. | Tupilco
Oleogasoducto de 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | OGD 24” x 5.5 km de MP Ixachi 1DEL a B.S. Perdiz. | Ixachi
Oleogasoducto de 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a Batería de separación Jujo (Tramo del Km. 16 +200 al Km. 21 +400)”. | OGD 30"Ø x 5.2 km MP Quesqui-41 a B.S. Jujo | Quesqui
Oleogasoducto de 30"Ø x 1.6 km de la MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | OGD 30"Ø x 1.6 km de MP Ixachi-30 a la MP Ixachi 34 (primera etapa) | Ixachi
OGD de 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2, km 7+333 – 14+666) | OGD 30” x 22 km MP Cibix-1 a BS Oxiacaque (Tramo 2) | Cibix
Construcción de Amarre definitivo de Pozos, incluye: Plataforma de Operación de Válvulas y Cerco Perimetral | Amarre de Pozos definitivo en campo Ixachi | Ixachi
Oleogasoducto de 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | OGD 20”Ø X 2 KM MP Ixachi 12 a ducto de MP Ixachi 1001 | Ixachi
OGD 30"Ø X 4.4 KM. De la MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | OGD 30"Ø X 4.4 KM MP Ixachi 34 a MP Perdiz 35. (segunda etapa) | Ixachi
EMTR-1 ( EX TENTOK) | EMTR-1 ( EX TENTOK) | MACUIL
EMTR-2 MACUIL | EMTR-2 MACUIL | MACUIL
EMTR-3 ATOYATL | EMTR-3 ATOYATL | ATOYATL
EMTR-4 OGHACHI | EMTR-4 OGHACHI | OGHACHI
Ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de obra electromecánica en la Bateria de Separación Tecominoacán (Segunda Etapa) | IPC Tecominoacán (Segunda Etapa) | Jujo
Paquete de Medición Compacto No. 1, Campo Ixachi, Pozo Mocarroca 1 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Mocarroca 1 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 2, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 30 | Paquete de Medicion IXACHI Pozo Ixachi 30 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 3, Campo Ixachi, Batería Perdiz/Ixachi | Paquete de Medicion IXACHI Batería Perdiz/Ixachi | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 4, Campo Quesqui, BS Tecominoacán | Paquete de Medicion Quesqui, BS Tecominoacán | Quesqui
Paquete de Medición Compacto No. 5, Campo Tupilco, BS Tupilco | Paquete de Medicion Tupilco, BS Tupilco | Tupilco
Paquete de Medición Compacto No. 6, Campo Valeriana, Pozo Valeriana 1 | Paquete de Medicion Valeriana, Pozo Valeriana 1 | Valeriana
Paquete de Medición Compacto No. 7, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 579 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 579 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 8, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 1DEL | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 9, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 34 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 34 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 10, Campo Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | Paquete de Medicion Quesqui, Pozo Quesqui 4DEL | Quesqui
Paquete de Medición Compacto No. 11, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 2001 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 12, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 509 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 509 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 13, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 44 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 44 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 14, Campo Ixachi, Pozo Ixachi 12 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Ixachi 12 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 15, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 39 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 39 | Ixachi
Paquete de Medición Compacto No. 16, Campo Ixachi, Pozo Perdiz 525 | Paquete de Medicion Ixachi, Pozo Perdiz 525 | Ixachi
Desarrollo de IPC de la infraestructura superficial para la perforación del pozo de la localización Exploratoria Kasen-1EXP | IPC de la Infraestructura Localización Kasen-1EXP | Kasen
Ampliación en la localización Techiaktli-1 para la instalación del equipo de perforación GW-907 en el pozo Techiaktli-2 | Ampliación en la localización Techiaktli-1 | Techiaktli
Relleno y compactación de fosa de quema en la localización los Soldados-1001EXP | Relleno y compactación de fosa de quema en los Soldados-1001EXP | Los Soldados
Ingeniería, Procura, Construcción de un Gasoducto de 8”Ø x 8.2 km de PP-Akal-B-1 hacia PP-Ek-A; By Pass submarino de 20”Ø x 0.2 km. | IPC en GSD 8" Ø X 8.2 km de PP-Akal-B-1 | Cantarel
Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | Plataforma Recuperadora de Pozos tipo Típode Xanab-201 | Xanab
Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | Plataforma de Inyección de Agua de Mar Yaxche-AI | Yaxché
EMDR-1-POKCHE-NE | EMDR-1-POKCHE-NE | Pokche
EMDR-2 TENTOK | EMDR-2 TENTOK | Tentok
Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Oleogasoducto de 16”Ø x 10.34 Km de la Macropera Racemosa-1 a la Batería de Separación Sen | OGD de 16"Ø x 10.34 Km de la MP Racemosa-1 a la BS Sen | Racemosa
Gasoducto de 16"Ø x 10.4 km de Rabasa - Saladino. | GSD de 16"Ø x 10.4 km de Rabasa - Saladino. | Rabasa
Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | Sistema de Endulzamiento y Compresion de Gas en TMDB | N/A
Batería de Separación Rabasa, Segunda Etapa | BS Rabasa, Segunda Etapa | Rabasa
Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | Servicio Integral de Acondicionamiento de Gas Húmedo Amargo del Campo Ixachi EMC Papan | Ixachi
OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Teca-A para inyección de agua de mar a pozos. | Teca
OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Tlacame-A para inyección de agua de mar a pozos. | Tlacame
OEM en las Plataformas Marinas Mulach-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Mulach-A para inyección de agua de mar a pozos. | Mulach
OEM en las Plataformas Marinas Mulach-B para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Mulach-B para inyección de agua de mar a pozos. | Mulach
OEM en las Plataformas Marinas Tlamatini-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Tlamatini-A para inyección de agua de mar a pozos. | Tlamatini
OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Itta-A para inyección de agua de mar a pozos. | Itta
OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Teekit-A para inyección de agua de mar a pozos. | Teekit
OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | OEM en las Plataformas Marinas Cahua-A para inyección de agua de mar a pozos. | Chahua
Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito Ayatsil-C hacia UTSIL-A | Utsil
Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | Cables Eléctricos Submarinos. Circuito CB-LIT-A hacia YAXCHE-AI | Yaxché
Procura, Construcción, Prueba y Puesta en Operación de un Tanque de almacenamiento y obras complementarias en la Batería de Separación Perdiz. | Construcción de un Tanque de almacenamiento y obras comp. en la BS Perdiz. | Perdiz
Ingeniería, Procura, Construcción y Puesta en Operación de Obra Electromecánica en la Batería de Separación Jujo (Segunda Etapa) | IPC y Puesta en Operación de OEM en la BS Jujo (Segunda Etapa) | Jujo
Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 1, de B.S. Ixachi / Perdiz a M.P. Huace). | GSD de 20" x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche | Ixachi
OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 al cabezal de recolección Cibix-1 | OGD de 8"Ø x 5.738.098 km del Pozo Cibix-401 | Cibix
1 | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 3) | Ixachi
Ingeniería, Procura, Fabricación, Construcción, Instalación, Interconexión, Pruebas y Puesta en operación del Gasoducto de 20” x 52 km de Batería de Separación Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Sección 2, de M.P. Huace a B.S Matapionche). | GSD de 20"Ø x 52 km de BS Ixachi / Perdiz a C.P.G. Matapionche (Seccion 2) | Ixachi
OGD de 16” Ø de la MP Cibix 31 a Int. Oleogasoducto Cibix-32 | OGD de 16" Ø de la MP Cibix 31 a Int. OGD Cibix-32 | Cibix
OGD de 12” x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | OGD de 12" x 5.73 km del Pozo Cibix 401 al Cabezal de Recolección Cibix 1 | Cibix
OGD de 8” Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16”Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | OGD de 8" Ø x 2.1 km de la MP Platao-1EXP a Interconexión con OGD 16"Ø de TMDB a B.S. Cunduacan (1era. Etapa) | Platao
Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | Servicio Integral de Inyección de Agua para Campos Estratégicos | N/A
Desarrollo de ingeniería, procura y construcción de un ducto de 8” ø x 13 km de Actul-1 hacia la B.S. Soldados. | de IPC de un ducto de 8" x 13 km de Actul-1 hacia la B.S. Soldados. | Actul
Construcción de oleogasoducto de 30” ø x 22 kms. de la macropera cibix 1 a batería de separación oxiacaque (tramo 1 del km. 0+000 al km. 7+333 aproximadamente) | OGD de 30" x 22 kms. de la MP cibix 1 a BS oxiacaque (tramo 1) | Cibix
Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-8 AKAL-NW | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-8 AKAL-NW | Cantarel
Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-1. | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-1. | Cantarel
Construcción de las Plataformas de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genéricas, Prospecto P-2. | Construcción de las Plataformas de Perforación tipo ELMG, Prospecto P-2. | Cantarel
Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | Construcción de la Plataforma de Perforación tipo Estructura Ligera Marina Genérica, Prospecto P-7 | Cantarel
Oleogasoducto de 20” x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | OGD de 20" x 6.3 KM de EMDR Pokche-NE-A a Xanab-B | Pokche
Oleogasoducto de 20” x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | OGD de 20" x 30 KM de EMTR Atoyatl-A a Cahua-A | Atoyatl
Oleogasoducto de 20” x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | OGD de 20" x 47.5 KM de EMTR Tentok-A a Kab-C | Tentok
Oleogasoducto 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | OGD 20" x 0.25 km de Akal NW a H.T. | Cantarel
Trabajos de acondicionamiento de camino de acceso al pozo Macavil 1exp del km 5 a la colonia Guadalupe Victoria (Primera Etapa | Acondicionamiento de camino de acceso al pozo Macavil 1exp del km 5 | Macavil
Ingeniería, Procura y Construcción de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | IPC de la Localización Xinich-2 para perforar los Pozos Xinich-2 y Xinich-3 | Xinich
Ingeniería, Procura y Construcción de camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación de pozos en la Localización Techiaktli-4 | IPC de camino de acceso, pera y presa de quema para la perforación de pozos en Techiaktli-4 | Techiaktli
Construcción de la ampliación de la localización sitio grande 7 para la perforación del pozo exploratorio SITIO GRANDE-2001SON | Construcción de la ampl. de sitio grande 7 para la perf. del pozo SITIO GRANDE-2001SON | Sitio Grande
Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 1). | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 1). | Quesqui
Ingeniería, Procura y Construcción de la ampliación de la Localización Bakte-1-EXP | IPC de la ampl. de la Localización Bakte-1-EXP | Bakte
Compresión de Gas Húmedo Amargo en la ECO Paredón para Implementación de la Reducción de Contrapresión al Campo Quesqui (Fase 2). | Compresión de Gas Húmedo Amargo de la Reducción de Contrapresión Quesqui (Fase 2). | Quesqui
Rehabilitación de camino de acceso al cruce direccional número 02 de gasoducto de 16” batería Tupilco 1 a la trampa los sapos en la RA. Belisario Domínguez. | Rehab. de camino batería Tupilco 1 a la trampa los sapos. | Tupilco
Construcción de Camino de Acceso y Localización del Pozo Pitzi-1EXP | Construcción de Camino de Acceso y Localización de Pitzi-1EXP | Pitzi
Ingeniería, Procura y Construcción de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | IPC de Ductos Región Norte y Sur (Contrato 3) | N/A
Oleogasoducto de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | OGD de 30" Ø X 3.7 km de la MP Ixachi 1001 a la Int. con Ogd Perdiz 35 | Ixachi
Desarrollo de Ingeniería, Procura y Construcción de camino de acceso, Pera para la perforación de la Localización Bakte-6 | IPC de camino de acceso, Pera para la perforación de Bakte-6 | Bakte
Integración de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | Int. de trabajos de acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas en el Patio El Mico" | TMDB
Ampliación de la localización Tupilco-153, cimentación adicional para los Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031, incluye línea en pera y obras complementarias. | ampl. de localización Tupilco-153, cimentación adicional para Tupilco-3013, Tuplico-3023 y Tupilco 3031 | Tupilco
Interconexión en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | Inter. en Cabezal AT Tokal B.S. Tupilco Profundo | Tupilco
Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | Amarre definitivo del Pozo Quesqui 417 | Quesqui
Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | Amarres definitivos de los pozos Cibix 3, 32, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 | Cibix
Oleogasoducto de 8”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | OGD de 8"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | Bakte
Oleogasoducto de 20”Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | OGD de 20"Ø x 12.3 Km de pozo Bakte-1 a BS Agave | Bakte
Oleogasoducto de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Interconexión con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | OGD de 20" Ø x 5.00 km de cabezal Ayapa a Inter. con OGD 30" Ø x 22 km MP Cibix 1 a BS Oxiacaque | Cibix
Oleogasoducto de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Interconexión con Cabezal de Pozos Tokal | OGD de 20" Ø X 6.00 Km de MP Platao 1 a Inter. con Cabezal de Pozos Tokal | Tokal
Desarrollo de ingeniería, Procura y Construcción de la Infraestructura Superficial para la Perforación del pozo de la Localización Exploratoria Santiago 101-EXP | IPC de la infra. Superficial para la Perforación del pozo de la Localización Exploratoria Santiago 101-EXP | Santiago
Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | Pavimento Asfáltico Ixachi-1DEL-La Barahúnda-Entronque Autopista Cosamaloapan-Km. 48. | Ixachi
Ampliación de la localización Perdiz-525 y obras complementarias para los pozos Ixachi-62 | ampl. de Perdiz-525 y Obras comp. para Ixachi-62 | Ixachi
Oleogasoducto de 30”Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | OGD de 30"Ø x 2.3 km de la MP Perdiz 35 a la BS Perdiz | Perdiz
Habilitación de Plataforma Terrestre para aterrizaje de Helicópteros en la Localización Chactulu-1. | Habilitación de Plataforma Terrestre para aterrizaje de Helicópteros en Chactulu-1. | Chactulu
Construcción de la Infraestructura Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Krem-1EXP y Obras Complementarias. | Const. de la infra. Superficial para la Perf. del Pozo de Exploratoria Krem-1EXP | Krem
OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE. | OEM, Amarre de Pozos, pruebas y puesta en operación de EMDR-1 Pokche-NE. | Pokche
Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | Amarres definitivos de los pozos Platao 2, 3 y 4 | Platao
Terminación de la Infraestructura Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | Terminación de la infra. Superficial para la Perforación del Pozo de la Localización Exploratoria Pitzi-1EXP". | Pitzi
Inspección y pruebas de elementos estructurales de PP-Tekel-A. | Insp. y pruebas de elementos estruc. de PP-Tekel-A. | Tekel
Inspección y pruebas de elementos estructurales de HA-LIT-A2 | Insp. y pruebas de elementos estruc. de HA-LIT-A2 | Ha-Lit
Habilitación de Plataforma Terrestre para aterrizaje de Helicópteros en la Localización Bakte-1. | Habilitación de Plataforma Terrestre para aterrizaje de Helicópteros en Bakte-1. | Bakte
Habilitación de plataforma Terrestre para aterrizaje de helicóptero de la localización Sitio Grande 2001 SON | Hab. de plataforma Terrestre para aterrizaje de helicóptero de Sitio Grande 2001 SON | Sitio Grande
Habilitación de carril de desaceleración/aceleración, obras complementarias y señalética | Hab. de carril de desaceleración/aceleración, obras comp. y señalética | Chukox

## Hoja6 (hidden)
Contrato | oilfield
640852805 | ARENDAL | 78
640852806 | DEMAR | 79
640852806 | DEMAR | 79
640852806 | DEMAR | 79
640852806 | DEMAR | 79
640852818 | PERMADUCTO | 72
640852818 | PERMADUCTO | 72
640853826 | ESEASA | 73
640853826 | ESEASA | 73
640853827 | ESEASA | 74
640853827 | ESEASA | 74
640853827 | ESEASA | 74
640853827 | ESEASA | 74
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852804 | COCOMEX | 99
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852821 | AEME | 55
640852822 | TURBOMAQUINARIA | 69
640851807 | NUVOIL | 60
640852824 | DIAVAZ | 56
640852824 | DIAVAZ | 56
640852826 | DEMAR | 58
640852826 | DEMAR | 58
640852826 | DEMAR | 58
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852828 | ÁGUILA | 70
640852831 | DEMAR | 59
640852831 | DEMAR | 59
640852834 | U.S.A. TECHNOLOGIES | 61
640853808 | AEME | 101
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640852828 | ÁGUILA | 70
640853811 | SARREAL | 84
640852812 | TERMOTECNICA | 65
640853818 | TURBOMAQUINARIA | 131
640853823 | ESEASA | 85
640852812 | TERMOTECNICA | 65
640852812 | TERMOTECNICA | 65
640852812 | TERMOTECNICA | 65
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640853828 | Sea Oilfield | 62
646202855 | SCHLUMBERGER | #N/A
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852812 | TERMOTECNICA | 65
640853837 | ESEASA | 137
640853838 | ESEASA | 135
640853838 | ESEASA | 135
640853840 | ESEASA | 136
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | 102
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | 102
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | 102
640853841 | PERMADUCTO/SIPCO/PPR | 102
640852802 | INDHECA | 63
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640854808 | Nuvoil | 139
640854809 | ARDICA | 140
640853819 | INDHECA | 71
640852811 | SIGMA / SARREAL | 64
640854811 | COBSA | 143
640854813 | ESEASA | 145
640852802 | INDHECA | 63
640852802 | INDHECA | 63
640852801 | CALCO | 98
640854810 | ELVIC | 142
640854810 | ELVIC | 142
640854810 | ELVIC | 142
640854812 | MAYURSE | 144
640854812 | MAYURSE | 144
640854814 | SERCONTER | 146
640854815 | SARREAL | 103
640853820 | CALCO | 134
640854813 | ESEASA | 145
640853844 | DIAVAZ | 138
640854810 | ELVIC | 142
640852801 | CALCO | 98
640853844 | DIAVAZ | 138
640853844 | DIAVAZ | 138
640852802 | INDHECA | 63
640853819 | INDHECA | 71
640853844 | DIAVAZ | 138
640854812 | MAYURSE | 144
640854812 | MAYURSE | 144
640854812 | MAYURSE | 144
640854815 | SARREAL | 103
640854815 | SARREAL | 103
640853820 | CALCO | 134
640854810 | ELVIC | 142
640853819 | INDHECA | 71
640853844 | DIAVAZ | 138
640852800 | BICENTERARIO | 100
640854818 | NUVOIL | #N/A
640854812 | MAYURSE | 144
640854812 | MAYURSE | 144
640854812 | MAYURSE | 144

## Hoja5 (hidden)
| id | Consecutive | Speciality | Contract
640835805 | 30 | 1 | Patios | 640835805
640837800 | 31 | 2 | Patios | 640837800
640851805 | 32 | 6 | Instalaciones | 640851805
640858818 | 33 | 11 | Ductos Marinos | 640858818
420832856 | 34 | 12 | Ductos Marinos | 420832856
420833820 | 35 | 13 | Ductos Marinos | 420833820
420832825 | 36 | 14 | Terrestres | 420832825
640858800 | 37 | 15 | Ductos Marinos | 640858800
640859815 | 38 | 19 | Obras Marinas | 640859815
640858803 | 39 | 20 | Ductos Marinos | 640858803
420832814 | 40 | 24 | Patios | 420832814
420832829 | 41 | 25 | Instalaciones | 420832829
640858801 | 42 | 27 | Instalaciones | 640858801
640858819 | 43 | 29 | Obras Marinas | 640858819
640838800 | 44 | 33 | Patios | 640838800
640858813 | 45 | 38 | Instalaciones | 640858813
640858804 | 46 | 39 | Ductos Marinos | 640858804
640858817 | 47 | 42 | Ductos Marinos | 640858817
640850800 | 48 | 45 | Patios | 640850800
420834811 | 49 | 46 | Patios | 420834811
640835801 | 50 | 47 | Patios | 640835801
640859800 | 51 | 48 | Patios | 640859800
640836802 | 52 | 49 | Ductos Marinos | 640836802
640859821 | 53 | 50 | Ductos Marinos | 640859821
640859801 | 54 | 51 | Patios | 640859801
640852821 | 55 | 52 | Instalaciones | 640852821
640852824 | 56 | 53 | Instalaciones | 640852824
640852825 | 57 | 54 | Instalaciones | 640852825
640852826 | 58 | 55 | Instalaciones | 640852826
640852831 | 59 | 56 | Instalaciones | 640852831
640851807 | 60 | 57 | Ductos Terrestre | 640851807
640852834 | 61 | 58 | Ductos Marinos | 640852834
640853828 | 62 | 59 | Ductos Marinos | 640853828
640852802 | 63 | 60 | Obras Terrestres | 640852802
640852811 | 64 | 61 | Terrestres | 640852811
640852812 | 65 | 62 | Terrestres | 640852812
4162928042 | 66 | 63 | Terrestres | 4162928042
425022879 | 67 | 64 | Terrestres | 425022879
640859806 | 68 | 65 | Terrestres | 640859806
640852822 | 69 | 66 | Terrestres | 640852822
640852828 | 70 | 67 | Terrestres | 640852828
640853819 | 71 | 69 | Terrestres | 640853819
640852818 | 72 | 70 | Patios | 640852818
640853826 | 73 | 71 | Patios | 640853826
640853827 | 74 | 72 | Patios | 640853827
641009602 | 75 | 73 | Ductos Marinos | 641009602
640853600 | 76 | 74 | Ductos Marinos | 640853600
640859820 | 77 | 75 | Ductos Marinos | 640859820
640852805 | 78 | 76 | Ductos Marinos | 640852805
640852806 | 79 | 77 | Ductos Marinos | 640852806
640852808 | 80 | 78 | Ductos Marinos | 640852808
640852810 | 81 | 79 | Ductos Marinos | 640852810
640852810 | 82 | 80 | Ductos Marinos | 640852810
640852807 | 83 | 81 | Ductos Marinos | 640852807
640853811 | 84 | 82 | Ductos Marinos | 640853811
640853823 | 85 | 83 | Ductos Marinos | 640853823
647060802 | 86 | 84 | Ductos Marinos | 647060802
640858808 | 87 | 85 | Ductos Marinos | 640858808
420832827 | 88 | 86 | Ductos Marinos | 420832827
640851804 | 90 | 88 | Ductos Marinos | 640851804
640858814 | 91 | 89 | Ductos Marinos | 640858814
640858802 | 92 | 90 | Ductos Marinos | 640858802
640858806 | 93 | 91 | Ductos Marinos | 640858806
640858812 | 94 | 92 | Ductos Marinos | 640858812
640858805 | 95 | 93 | Ductos Marinos | 640858805
420832824 | 96 | 94 | Ductos Marinos | 420832824
640859812 | 97 | 95 | Ductos Marinos | 640859812
640852801 | 98 | 96 | Terrestres | 640852801
640852804 | 99 | 97 | Terrestres | 640852804
640852800 | 100 | 98 | Terrestres | 640852800
640853808 | 101 | 99 | Terrestres | 640853808
640853841 | 102 | 96 | Ductos Marinos | 640853841
640854815 | 103 | 97 | Ductos Terrestres | 640854815
640859801 | 126 | 98 | Patios | 640859801
640851807 | 127 | 99 | Ductos Terrestre | 640851807
640852811 | 128 | 100 | Terrestres | 640852811
640859806 | 129 | 101 | Terrestres | 640859806
640852809 | 130 | 102 | Ductos Marinos | 640852809
640853818 | 131 | 103 | Ductos Marinos | 640853818
646203830 | 132 | 104 | Terrestres | 646203830
640853820 | 134 | 105 | Terrestres | 640853820
640853838 | 135 | 106 | Patios | 640853838
640853840 | 136 | 107 | Patios | 640853840
640853837 | 137 | 108 | Patios | 640853837
640853844 | 138 | 109 | Patios | 640853844
640854808 | 139 | 110 | Terrestres | 640854808
640854809 | 140 | 111 | Terrestres | 640854809
640854815 | 141 | 112 | Ductos Terrestre | 640854815
640854810 | 142 | 113 | Ductos Terrestre | 640854810
640854811 | 143 | 114 | Ductos Terrestre | 640854811
640854812 | 144 | 115 | Ductos Terrestre | 640854812
640854813 | 145 | 116 | Ductos Terrestre | 640854813
640854814 | 146 | 117 | Ductos Terrestre | 640854814
425022879 | 147 | 118 | Terrestres | 425022879