## ESTIMACION
Número OS | INMUEBLE | Nombre del servicio | Equipo ejecutor | Colonia | Calle | Número | Trabajo realizado | Resultado del trabajo | Cantidad | Fecha asignación | Fecha ejecución | Días | Área | Validado | Observaciones | INCIDENCIA
1996637 | 295229 | RECONEXION DE SERVICIO | 1(LUIS Y VICTOR) | FRACC. LOS SAUCES | FRESNO | 16 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2 | RECONEXIONES | PAGO | INM 295229 con orden 1996637 Reconexion en registro Se llega al INM encontrando medidor con tapón en llave de paso se saca tapón de madera se conecta dejando con servicio y sin fuga Material usado 1 Empaque de media para medidor/ 21793 Medidor 77781120 Lectura 12 | NO
1996614 | 144422 | RECONEXION DE SERVICIO | 1(LUIS Y VICTOR) | FRACC. LAGUNA REAL | RETORNO VERTIENTE | 33 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2 | RECONEXIONES | PAGO | INM 144422 con orden 1996614 Reconexion en banqueta Se llega al im se rompe parche cdt en banqueta se escarba se encuentra tubo de cobre y manguera peat con tapón de madera se saca se reconecta dejando con servicio y sin fuga se rezana y se deja señalizado Material usado 21468 1 cople métrico IPS 20853. 1 metrico macho 23155. IPS hembra 23642. 50 cm manguera pead | NO
1995315 | 226342 | RECONEXION DE SERVICIO | 1(LUIS Y VICTOR) | FRACC. TORRENTES | EYIPANTLA | 525 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2 | RECONEXIONES | PAGO | INM 226342 con orden 1995315 Visita Se llega al INM sale usuario y nos dice que nunca le cortaron | NO
2003738 | 223587 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 1(LUIS Y VICTOR) | ASIGNADA EN CAMPO | ASIGNADA EN CAMPO | 0 | CORTE EN TIERRA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 1 | CORTES | PAGO | INM 223587 con orden 2003738 Corte en tierra Fuga en predio nos comenta vecino de la fuga,mandamos evidencia a Lucia de Gmas para proceder a corte y nos manda la orden y procedemos se escarba encontrando manguera RI se corta se meten 2 tapones con varilla a 50 cm y otro a ras de manguera dejando sin servicio y sin fuga Casa inhabitada | NO
2005250 | 226673 | RECONEXION DE SERVICIO | 1(LUIS) | FRACC. TORRENTES | MISOLHA | 775 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | RECONEXIONES | PAGO | INM 226673 con orden 2005250 ✓ reconexion en banqueta ✓sondeo en banqueta Se llega al INM se rompe parche COLEHE en banqueta en dos ocasiones,un sondeo y el otro fue reconexion se escarba encontrando manguera Kitec con tapón a 1 mt y otro a ras de manguera, se sacan los 2 tapones,se reconecta dejando con servicio y sin fuga se resana y se deja señalizado Material usado 20852. Cople métrico recto 1 20853. Métrico macho 1 23154. IPS macho 2 22666. Codo 90° 23642. 1.10 manguera pead 25301. Juego para medidor diferido Medidor 77322454 Lectura 394 | NO
1994120 | 63467 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 2(DANIEL Y MARCO) | HIDALGO | LEALTAD | 418 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 1 | CORTES | PAGO | Inm 63467 Orden 1994120 Corte en banqueta Ya llega el inmueble se procede a corte encontrando manguera negra se introduce un tapón con retenido un metro y una raza se procede a resanar y se deja compactado y señalizado con fecha. | NO
1992500 | 289644 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 2(MARCO) | LAS AMAPOLAS II | ARCOIRIS | 0 | CORTE EN TIERRA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | CORTES | PAGO | Corte en terracería Inm 289644 orden 1992500 Se llega al inm y se procede a escarbar en terracería siguiente la toma en reconexión en manguera verde de jardín con arandela así manguera Kitec se hace el corte en manguera Kitec poniendo 2 tapones sin pasante con retenida a un metro y el segundo aras de manguera dejando sin servicio y sin fuga se procede a compactar restando poniendo fecha sello y señalización. Inm habitado | NO
2001858 | 102090 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 2(MARCO) | FRACC. LOS PINOS | AND. LOS PINOS | 66 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | EJECUTADO | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 1 | CORTES | PAGO | Corte en asfalto Inm 102090 orden 2001858 Se llega al inm y se localiza parche en asfalto se procede a romper asfalto escarbando y localizando toma en manguera negra se realiza el corte poniendo 2 tapones un pasante con retenida a 50 cm y el segundo a ras de manguera dejando sin servicio y sin fuga se procede a compactar restando poniendo fecha sello y señalización. Inm desabitado. | NO
2005703 | 185543 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 2(MARCO) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO LAS MANZANAS | 151 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 1 | CORTES | PAGO | Sondeo en banqueta Inm 185543 orden 2005703 Se llega al inm y se localiza parche fracturado se procede a escarbar haciendo un sondeo en banqueta y en sondeo en asfalto de 1 mtr de profundidad * 120 de largo * 40 cm de nacho el segundo sondeo se hace en asfalto de 1 mtr de profundidad* 1 mtr de largo 50 de ancho no localizando toma comento se piden evidencia en fotos del corte previo del inm nos las mandan empezamos a comparara las fotos con evidencia física y no coincide llegan los supervisores Pacheco y el supervisor Oscar Villa se les da parte de lo acontecido nos autorizan el cierre de los sondeos que se realizaron . Se solicita que acudan a la empresa que realizó el corte al inm ya que no se localizo la toma que Entra de calle así la casa solo se localizo la toma que viene de adentro de la casa en tubo de cobre con codo y al igual se localiza tubo de tierra. Nota: se encuentran los usuarios del inm presente el usuario deja su número telefónico para que la puedan localizar. Tel : 2292056646 Desabitad | NO
2005703 | 185543 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 2(MARCO) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO LAS MANZANAS | 151 | SONDEO EN PAVIMENTO | EJECUTADO | 1 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 1 | CORTES | PAGO | Sondeo en banqueta Inm 185543 orden 2005703 Se llega al inm y se localiza parche fracturado se procede a escarbar haciendo un sondeo en banqueta y en sondeo en asfalto de 1 mtr de profundidad * 120 de largo * 40 cm de nacho el segundo sondeo se hace en asfalto de 1 mtr de profundidad* 1 mtr de largo 50 de ancho no localizando toma comento se piden evidencia en fotos del corte previo del inm nos las mandan empezamos a comparara las fotos con evidencia física y no coincide llegan los supervisores Pacheco y el supervisor Oscar Villa se les da parte de lo acontecido nos autorizan el cierre de los sondeos que se realizaron . Se solicita que acudan a la empresa que realizó el corte al inm ya que no se localizo la toma que Entra de calle así la casa solo se localizo la toma que viene de adentro de la casa en tubo de cobre con codo y al igual se localiza tubo de tierra. Nota: se encuentran los usuarios del inm presente el usuario deja su número telefónico para que la puedan localizar. Tel : 2292056646 Desabitad | NO
1998984 | 17364 | SUSPENSION DE SERVIVICIO | 3(JONATHAN Y ALEXIS) | FRACC. LOS PINOS | 2A. PRIV. JUAN ENRIQUEZ | 41 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 1 | CORTES | PAGO | Inm 17364 orden 1998984 corte en registro Se localiza registro se desacopla extremidad de medidor colocando un tapón a ras dejando sin servicio y sin fugas lectura 353 casa deshabitada | NO

## GENERADOR CORTES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Cortes por Adeudo.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.2 | CORTE CON TAPÓN | 0302009 | 1 | 162.17 | 162.17
|  |  | 1.3 | CIERRE DE VÁLVULA | 0302009 | 0 | 79.27 | 0
|  |  | 1.4 | CORTE EN TIERRA | 0302009 | 2 | 463.64 | 927.28
|  |  | 1.7 | CORTE EN MURO | 0302009 | 0 | 209.9 | 0
|  |  | 1.6 | CORTE EN BANQUETA | 0302009 | 1 | 659.39 | 659.39
|  |  | 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | 0302009 | 0 | 1700.01 | 0
|  |  | 1.9 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | 0302009 | 1 | 1700.01 | 1700.01
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302009 | 0 | 44.54 | 0
|  |  | 1.8 | INSTALACIÓN DE BOTA DE CORTE CON VÁLVULA | 0302009 | 0 | 647.11 | 0
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302009 | 0 | 299.65 | 0
|  |  | 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPON | 0302009 | 0 | 525.99 | 0
|  |  | 4.3 | INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO | 0302009 | 0 | 710.2 | 0
|  |  | 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO | 0302009 | 0 | 765.17 | 0
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302009 | 1 | 399.27 | 399.27
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302009 | 1 | 728.44 | 728.44
[6 empty] | 7 |  | 4576.56
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| JONATHAN GARCIA FLORES |  |  | LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCION DE CORTES POR ADEUDO.
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCION DE CORTES POR ADEUDO.

## GENERADOR MEDIDORES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Medidores
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0601008 | 0 | 44.54 | 0
|  |  | 2.3 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO | 0601008 | 0 | 655.29 | 0
|  |  | 2.9 | CAMBIO DE MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" | 0601008 | 0 | 161.76 | 0
|  |  | 2.1 | FUGA DE MEDIDOR | 0303001 | 0 | 133.41 | 0
|  |  | 2.2 | FUGA EN BANQUETA | 0303001 | 0 | 534.22 | 0
|  |  | 2.4 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2"EN ARCO | 0601008 | 0 | 195.84 | 0
|  |  | 2.5 | I. MEDIDOR 2" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 | 0 | 1790.89 | 0
|  |  | 2.6 | I.MEDIDOR 3" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 | 0 | 2029.27 | 0
|  |  | 2.7 | I.MEDIDOR 4" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 | 0 | 2270.09 | 0
|  |  | 2.8 | INST. VÁLVULA 1/2" | 0601008 | 0 | 162.65 | 0
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0601008 | 0 | 299.65 | 0
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0601008 | 0 | 399.27 | 0
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0601008 | 0 | 728.44 | 0
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA | 0303001 | 0 | 315.02 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| C.P. ANA PATRICIA TENORIO IBARRA |  |  | LIC. DAVID M. JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS MEDIDORES (REPARACION DE FUGAS, INSTALACIONES Y CAMBIOS)

## GENERADOR RECONEXIONES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Reconexiones.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302009 | 1 | 44.54 | 44.54
|  |  | 3.1 | RETIRAR TAPÓN | 0302009 | 1 | 159.96 | 159.96
|  |  | 3.2 | RECONEXIÓN EN MURO | 0302009 | 0 | 203.49 | 0
|  |  | 3.3 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | 0302009 | 1 | 659.39 | 659.39
|  |  | 3.4 | RECONEXIÓN EN TIERRA | 0302009 | 0 | 463.64 | 0
|  |  | 3.5 | ABRIR VÁLVULA | 0302009 | 0 | 79.01 | 0
|  |  | 3.6 | RECONEXIÓN EN ASFALTO | 0302009 | 0 | 1604.61 | 0
|  |  | 4.1 | RECONEXIÓN DE DRENAJE | 0302009 | 0 | 515.14 | 0
|  |  | 4.3 | INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO | 0302009 | 0 | 710.2 | 0
|  |  | 4.5 | INSTALACIÓN DE REGISTRO | 0302009 | 0 | 1982.72 | 0
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302009 | 1 | 399.27 | 399.27
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302009 | 0 | 299.65 | 0
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302009 | 0 | 728.44 | 0
[6 empty] | 4 |  | 1263.16
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| JONATHAN GARCIA FLORES |  |  | LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCION DE RECONEXIONES.

## GENERADOR INSP. TÉCNICAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  | NO. ESTIMACIÓN:
MES DE ESTIMACIÓN: |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
| 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302002 | 0 | 44.54 | 0
| 1.2 | CORTE CON TAPÓN | 0302002 | 0 | 162.17 | 0
| 1.4 | CORTE EN TIERRA | 0302002 | 0 | 463.64 | 0
| 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | 0302002 | 0 | 1700.01 | 0
| 2.1 | FUGA DE MEDIDOR | 0303001 | 0 | 133.41 | 0
| 1.6 | CORTE EN BANQUETA | 0302009 | 0 | 659.39 | 0
| 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPÓN | 0302009 | 0 | 525.99 | 0
| 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO | 0302009 | 0 | 765.17 | 0
| 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302012 | 0 | 399.27 | 0
| 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302012 | 0 | 299.65 | 0
| 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302012 | 0 | 728.44 | 0
| 6.2 | RESANE DE BANQUETA | 0302012 | 0 | 315.02 | 0
0
|  |  |  | 0 |  | 0
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCIÓN DE INSPECCIONES.
Elaborado por:
LIC. DAMARIS AGOSTO MONTANO
Revisado por:
LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR
Autorizado por:
ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
Elaboración de Trabajos Especializados de Ejecución de Inspecciones Técnicas.

## RESUMEN GENERADOR
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Cortes, Reconexiones ,Medidores e Inspecciones
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.2 | CORTE CON TAPÓN |  | 1 |  | 0
|  |  | 1.3 | CIERRE DE VÁLVULA |  | 0 |  | 0
|  |  | 1.4 | CORTE EN TIERRA |  | 2 |  | 0
|  |  | 1.6 | CORTE EN BANQUETA |  | 1 |  | 0
|  |  | 1.9 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) |  | 1 |  | 0
|  |  | 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED) |  | 0 |  | 0
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA |  | 1 |  | 0
|  |  | 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPON |  | 0 |  | 0
|  |  | 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO |  | 0 |  | 0
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA |  | 2 |  | 0
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA |  | 2 |  | 0
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO |  | 1 |  | 0
|  |  | 3.1 | RETIRAR TAPÓN |  | 1 |  | 0
|  |  | 3.3 | RECONEXION EN BANQUETA |  | 1 |  | 0
|  |  | 3.4 | RECONEXION EN TIERRA |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.5 | ABRIR VALVULA |  | 0 |  | 0
|  |  | 3.6 | RECONEXIÓN EN ASFALTO |  | 0 |  | 0
|  |  | 4.1 | RECONEXIÓN DE DRENAJE |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.3 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.9 | CAMBIO DE MEDIDOR |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.1 | FUGA DE MEDIDOR |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.4 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2"EN ARCO |  | 0 |  | 0
|  |  | 2.8 | INST. VÁLVULA 1/2" |  | 0 |  | 0
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA |  | 0 |  | 0
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA |  | 0 |  | 0
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO |  | 0 |  | 0
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA |  | 0 |  | 0
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 13 |  | 0
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| C.P. ANA PATRICIA TENORIO IBARRA |  |  | LIC. DAVID M. JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE EJECUCION DE CORTES, INSPECCIONES, RECONEXIONES, MEDIDORES E INSPECCIONES