## Hoja1
Número OS | INMUEBLE | Nombre del servicio | Equipo ejecutor | Colonia | Calle | Número | Trabajo realizado | Resultado del trabajo | Cantidad | Fecha asignación | Fecha ejecución | Días | Área | Validado | Observaciones | INCIDENCIA | RESANE DE BANQUETA | INSTALACION DE DE BOTA DE CORTE CON VÁLVULA | FUGA EN MEDIDOR | FUGA EN BANQUETA | INST. MEDIDOR 1/2" - 1 1/2" PISO | INST. MEDIDOR 1/2" - 1 1/2" ARCO | INST. MEDIDOR 2" CONSTRUCCION DE CAJA | INST. MEDIDOR 3" CONSTRUCCION DE CAJA | INST. MEDIDOR 4" CONSTRUCCION DE CAJA | INSTALACION DE VALVULA 1/2" | CAMBIO DE MEDIDOR 1/2"- 1 1/2" | RECONEXION EN ASFALTO | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | CORTE EN EXTREMIDAD DE MEDIDOR CON DISP. DE MADERA | RECONEXION BANQUETA | RECONEXION EN TIERRA | CORTE DE TOMA EN TIERRA | reconexion en muro | CORTE DE TOMA EN MURO | CORTE EN BANQUETA | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | RECONEXION DE DRENAJE | CORTE DE DRENAJE CON TAPON | CORTE DRENAJE REGISTRO | GASTO POR VISITA DE OBRA | SONDEO EN TIERRA | SONDEO EN BANQUETA | SONDEO EN PAVIMENTO | RETIRO DE TAPONES
2136152 | 23822 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4 | FLORES MAGON | EMILIANO ZAPATA | 436 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | CORTES | PAGO | Inmueble 279569 Orden 2138952 Reconexiones en arco Sin medidor ala vista Se llega al inmueble indicado por la orden de servicio encontrando toma conectada con material inadecuado con humedad en empate se retira material inadecuado se habilita colocando 1 adaptador métrico macho Dejando con servicio y sin fuga inmueble doméstico habitado con sanitario visible Cuadrilla 9 Alejandro chiguil | NO | [13 empty] | 1
2136126 | 7408 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4 | FLORES MAGON | DIAZ ARAGON | 133 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 3 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | CORTES | PAGO | Inmueble 7408 orden 2136126 suspensión del servicio por adeudo Visita Se llega al inm p9r orden de servicio, sale usuario comenta que va a realizar el pago del adeudo. No permite la suspensión del servicio. Comenta que no le dejan sus comprobante para realizar sus pagos. Inmueble doméstico habitado. C#4 Delfino | [25 empty] | 1
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 189.01 | 388.27 | 80.05 | 320.53 | 393.17 | 117.5 | 650 | 650 | 650 | 97.59 | 97.06 | 850 | 850 | 97.3 | 395.63 | 278.18 | 278.18 | 122.09 | 125.94 | 395.63 | 850 | 309.08 | 315.59 | 459.1 |  | 179.79 | 239.56 | 437.06 | 95.98
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 97.3
[43 empty] | TOTAL |  | 97.3
[43 empty] | TOTAL |  | 97.3
[43 empty] | SALDO AGOSTO |  | #REF!
[43 empty] | RESTANTE |  | #REF!