## Hoja1
Número OS | INMUEBLE | Nombre del servicio | Equipo ejecutor | Colonia | Calle | Número | Trabajo realizado | Resultado del trabajo | Cantidad | Fecha asignación | Fecha ejecución | Días | Área | Validado | Observaciones | INCIDENCIA | RESANE DE BANQUETA | FUGA EN MEDIDOR | FUGA EN BANQUETA | INST. MEDIDOR 1/2" - 1 1/2" PISO | INST. MEDIDOR 1/2" - 1 1/2" ARCO | INST. MEDIDOR 2" CONSTRUCCION DE CAJA | INST. MEDIDOR 3" CONSTRUCCION DE CAJA | INST. MEDIDOR 4" CONSTRUCCION DE CAJA | INSTALACION DE VALVULA 1/2" | CAMBIO DE MEDIDOR 1/2"- 1 1/2" | RECONEXION EN ASFALTO | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | CORTE EN EXTREMIDAD DE MEDIDOR CON DISP. DE MADERA | RECONEXION BANQUETA | RECONEXION EN TIERRA | RECONEXION EN MURO | CORTE DE TOMA EN TIERRA | CORTE DE TOMA EN MURO | CORTE EN BANQUETA | CORTE DE TOMA EN PAVIMENTO | RECONEXION DE DRENAJE | CORTE DE DRENAJE CON TAPON | CORTE DRENAJE REGISTRO | GASTO POR VISITA DE OBRA | SONDEO EN TIERRA | SONDEO EN BANQUETA | SONDEO EN PAVIMENTO | RETIRO DE TAPONES
1946266 | 5387 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4 | CENTRO | 91 Calle NETZAHUALCOYOTL 1700 | 1700 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 11/04/2025 | 25/08/2025 | 136 |  | NO PAGO | xx | NO | [23 empty] | 0
1946266 | 5387 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4 | CENTRO | 91 Calle NETZAHUALCOYOTL 1700 | 1700 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO | EJECUTADO | 2 | 11/04/2025 | 25/08/2025 | 136 |  | NO PAGO | xx | NO |  |  |  | 0
[17 empty] | 189,01 | 80,05 | 320,53 | 393,17 | 117,50 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 97,59 | 97,06 | 850,00 | 850,00 | 97,30 | 395,63 | 278,18 | 122,09 | 278,18 | 125,94 | 395,63 | 850,00 | 309,08 | 315,59 | 459,10 | 0 | 179,79 | 239,56 | 437,06 | 95,98
TOTAL