## CODIGOS-COLORES (hidden)
Número OS | INMUEBLE | Nombre del servicio | Equipo ejecutor | Colonia | Calle | Número | Trabajo realizado | Resultado del trabajo | Cantidad | Fecha asignación | Fecha ejecución | Días | Área | Validado | Observaciones | INCIDENCIA

## ESTIMACION MAYO
Número OS | INMUEBLE | Nombre del servicio | Equipo ejecutor | Colonia | Calle | Número | Trabajo realizado | Resultado del trabajo | Cantidad | Fecha asignación | Fecha ejecución | Días | Área | Validado | Observaciones | INCIDENCIA
136168 | 23822 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(DANIEL) | FLORES MAGON | EMILIANO ZAPATA | 436 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 2 | 18/09/2025 | 05/10/2025 | 17 | CORTES | NO PAGO | A | NO
136168 | 23822 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(DANIEL) | FLORES MAGON | EMILIANO ZAPATA | 436 | CORTE EN MURO | EJECUTADO | 1 | 18/09/2025 | 05/10/2025 | 17 | CORTES | PAGO | A | NO
2145242 | 76794 | RECONEXION SERVICIO EN PAVIMENTO | 4(CITLALLI) | FRACC. FLORESTA |  | 0 | RECONEXIÓN EN ASFALTO | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145799 | 111203 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. CAMINO REAL |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144965 | 102647 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | INFONAVIT RIO MEDIO |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145817 | 315115 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | FRACC. LOMAS DE RIO MEDIO |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144856 | 182220 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145235 | 259983 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. PALMA REAL I |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144238 | 310273 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FRACC LA QUERENCIA | CIRCUITO CATALUÑA | 1084 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2138486 | 311173 | RECONEXION DE SERVICIO | 4(CITLALLI) | FRACC LA QUERENCIA | CIRCUITO MAR BELLA | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2144177 | 317561 | RECONEXION DE SERVICIO | 4(CITLALLI) | FRACC PRIVANZAS | CIRCUITO SOLERA | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2143355 | 304362 | RECONEXION DE SERVICIO | 4(CITLALLI) | FRACC DORADO REAL | TURQUESA | 143 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2127158 | 294325 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FRACC BOSQUES DE TARIMOYA | BOSQUES DE EDIMBURGO | 334 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2131737 | 288804 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FRACC LAGUNA REAL | AV LAGUNA REAL | 0 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147120 | 23188 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. REFORMA | Calle LAS AMERICAS | 255 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145336 | 6095 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FLORES MAGON | PRIMERO DE AMYO | 1672 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145367 | 81548 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FLORES MAGON | PRIMERO DE AMYO | 356 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2143654 | 252039 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | CENTRO | FRANCISCO JAVIER MINA | 1131 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145295 | 106766 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | EMPLEADOS MUNICIPALES | PRIV CUATRO | 2 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147341 | 49159 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | INFONAVIT BRISAS |  | 140 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145019 | 209725 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO NEXAPA | 464 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2144461 | 209223 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO ZAPOPAN | 797 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2146737 | 215879 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS | Calle CIRCUITO PINO DEL HIMALAYA | 16 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150125 | 64742 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | U.H. INF. MEDANO BUENAVISTA |  | 30 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145354 | 27516 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FRACC LOS PINOS | GUADALUPE VICTORIA | 401 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147996 | 182048 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | Calle RIO PEÑASCAL | 774 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144506 | 203006 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | Calle RIO PEÑASCAL | 543 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2150073 | 242441 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PEXTLAN | 440 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145092 | 240450 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PEXTLAN | 236 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2144844 | 242873 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMUL | 138 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2144816 | 244735 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMASOPO | 774 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2145188 | 242979 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle QUETZALPAN | 701 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147427 | 213762 |  | 4(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 875 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | SIN AREA | PAGO |  | NO
2147942 | 216040 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS | Calle CIRCUITO LAS PALMAS | 446 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2128877 | 290475 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | FRACC DORADO REAL | PERLA | 24 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2128877 | 290475 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | FRACC DORADO REAL | PERLA | 24 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2146105 | 6510 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | CENTRO |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2143234 | 303151 | RECONEXION DE SERVICIO | 8(CITLALLI) | GRANJAS DE LA BOTICARIA | VILLA MARINA | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2144874 | 169085 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. VERACRUZ SIGLO XXI |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2125821 | 298055 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | MALIBRAN LAS BRIJAS | GALEANA | 0 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145451 | 228515 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | FRACC. LA HERRADURA |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145615 | 126624 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | FRACC. LOMAS DE RIO MEDIO |  | 0 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2138821 | 147774 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | FRACC DEL NORTE | TUXPAN | 169 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 3 | CORTES | PAGO |  | NO
2145352 | 145372 | RECONEXION SERVICIO EN MURO | 8(CITLALLI) | FRACC. DEL NORTE |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2136025 | 110917 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | INFONAVIT RIO MEDIO | RIO ROMAIN | 555 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 20/09/2025 | 25/09/2025 | 5 | CORTES | PAGO |  | NO
2145538 | 40945 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | ZARAGOZA |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145493 | 30898 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | FLORES MAGON | PRIMERO DE MAYO | 1347 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147117 | 5736 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | CENTRO |  | 68 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO | 55455 | NO
2145723 | 315820 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | COLON | SANTO DOMINGO | 1002 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145491 | 35594 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | FRACC LOS PINOS | MARIA AUXILIADORA | 179 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145890 | 138064 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | RESERVA V. TARIMOYA II |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144915 | 207625 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO II | RIO ALEGRE | 1292 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2143096 | 187865 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO II | RIO VIÑASCO | 955 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2146894 | 238272 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PIAXTLA | 258 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2146792 | 210721 | RECONEXION DE SERVICIO | 8(CITLALLI) | RESIDENCIAL EL CAMPANARIO | GARGOLA | 4365 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2147079 | 215144 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS | Calle CIRCUITO LAS PALMAS | 493 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO | g | NO
2148076 | 304988 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. REFORMA | Calle REMES | 35 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144538 | 197143 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO ZAPOPAN | 879 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2150103 | 243380 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TALQUEZAL | 21 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145183 | 242514 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMASOPO | 773 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2145197 | 243201 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TALQUEZAL | 797 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2148108 | 216393 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS | Calle CIRCUITO CONIFERAS | 24 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2143278 | 223738 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | COLON | BENITO JUAREZ | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2146016 | 29611 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | FORMANDO HOGAR |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144208 | 120391 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | FRACC VILLA RICA | MARIA FERNADEZ DE A | 151 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2142847 | 94373 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | INFONAVIT RIO MEDIO | DR VICTOR SANCHEZ T | 1338 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2143261 | 125396 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | INFONAVIT RIO MEDIO | RIO PANUCO | 1197 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2142586 | 157057 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | FRACC LOMAS DE RIO MEDIO | RIO AMARILLO | 164 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2143886 | 161630 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO II | RIO BLANCO | 48 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2142924 | 274571 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO OTAPA | 45 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2142427 | 247025 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO ALEGRE | 1404 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2145901 | 236983 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145601 | 209273 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145023 | 272473 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | FRACC. LA HERRADURA |  | 0 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2146456 | 35614 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | ZARAGOZA | Calle SIMON BOLIVAR | 600 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2146812 | 150434 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | FRACC. LAGUNA REAL |  | 13 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145847 | 310333 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. LA QUERENCIA |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 2 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147164 | 309556 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. LA QUERENCIA | CALLE MURCIA | 172 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145095 | 187394 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO II | RIO LOS PESCADOS | 872 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2144516 | 187818 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO CLARO | 382 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2144950 | 196199 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO ERA | 1495 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2144950 | 196199 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO ERA | 1495 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147645 | 290105 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | RESERVA T. VERGARA T. |  | 0 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145293 | 34852 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | FORMANDO HOGAR | SANTO DOMINGO | 397 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145390 | 166164 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | FRACC LOS PINOS | AITI | 0 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2145355 | 99623 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID HAB TEC | QUIMICA | 213 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 27/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2150144 | 172901 |  | 9(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III |  | 229 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | SIN AREA | PAGO |  | NO
2146465 | 307625 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. VISTA ALTA | CALLE LOMA GRANDE | 90 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 27/09/2025 | 2 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150105 | 201209 | RECONEXION SERVICIO EN MURO | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle MISOLHA | 94 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2144841 | 211659 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PEXTLAN | 348 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2150245 | 243954 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMUL | 496 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147758 | 257744 |  | 9(CITLALLI) | FRACC. VALLE ALTO | Calle CIGUEÑA | 60 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 27/09/2025 | 1 | SIN AREA | PAGO |  | NO
2142490 | 134103 | RECONEXION DE SERVICIO | 9(CITLALLI) | FRACC LAGUNA REAL | AV LAGUNA REAL | 779 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 27/09/2025 | 3 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2147539 | 313276 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | POCITOS Y RIVERA | Calle CALLE 16 | 786 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147496 | 77989 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | AGUSTIN ACOSTA LAGUNES | Calle CALLE 17 | 142 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2148088 | 110376 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | AGUSTIN ACOSTA LAGUNES | Calle FRANCISCO CANAL | 36 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147868 | 125029 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. MAGISTERIO VER | Calle LAGO DE TEQUESQUITENGO | 66 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
21479997 | 314564 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID HAB EL COYOL | VIALIDAD B5 | 111 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2147916 | 121731 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle VIALIDAD B4 | 209 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147507 | 152692 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DEL ROSARIO | 496 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2151122 | 250680 | RECONEXION DE SERVICIO | 4(CITLALLI) | UNID HAB LAS PALMAS | EJE PONIENTE | 924 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2147405 | 91371 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA GRANDE | 121 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147635 | 87868 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE ALVARADO | 721 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147503 | 313379 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE ALVARADO | 539 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147907 | 94611 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE CORALILLO | 83 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2148094 | 87520 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE NAHUATLAN | 91 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147641 | 91143 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA EL PLAN | 67 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2150842 | 50331 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | INFONAVIT BRISAS | Calle LEONARDO PASQUEL | 345 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151658 | 25827 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | COLON | Calle PERU | 167 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151130 | 48049 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | ZARAGOZA |  | 87 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150990 | 189935 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | DEL MAESTRO |  | 4137 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147705 | 276136 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 4(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL V | Calle CALLE 13 | 85 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2152472 | 106319 | RECONEXION DE SERVICIO | 4(CITLALLI) | VILLA DE GUADALUPE | ORIZABA | 2671 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXIONES | PAGO |  | NO
2150795 | 186113 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | UNID. GEO VILLAS DEL SOL |  | 50 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150910 | 254683 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle AEROLINEA | 1300 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151358 | 316176 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. PRIVANZAS | CALLE CIRCUITO HENDIDO | 520 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151518 | 264126 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. PRIVANZAS | Calle BAMBAS | 47 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151920 | 273429 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | RESIDENCIAL EL CAMPANARIO | Calle DOVELA | 4180 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151288 | 226148 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle ATONALISCO | 548 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151050 | 226560 | RECONEXION DE MEDIDOR | 4(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle MEXIQUILLO | 762 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147894 | 39653 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | POCITOS Y RIVERA | Calle CAMPERO | 1843 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147656 | 82314 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | POCITOS Y RIVERA | Calle CALLE 16 | 757 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147858 | 314364 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. LOS VOLCANES | Calle CITLALTEPETL | 675 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147401 | 91369 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA LOS COYOLES | 184 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147811 | 87813 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA EL NORAL | 32 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147904 | 103320 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE OSTION | 70 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2145124 | 163148 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | Calle AV. RIO ERA | 575 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2144488 | 187792 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | RIO MIXTECO | 442 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1 | CORTES | PAGO |  | NO
2144758 | 223338 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle SOTEAPAN | 133 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2144872 | 226432 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle EYIPANTLA | 804 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2147429 | 271390 |  | 8(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 879 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | SIN AREA | PAGO |  | NO
2148220 | 283128 |  | 8(CITLALLI) | FRACC. REAL DE PINOS | Calle PORTAL | 208 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | SIN AREA | PAGO |  | NO
2151311 | 100658 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE PATZCUARO | 98 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147667 | 314464 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle VIALIDAD B4 | 89 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2151540 | 260997 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | DREAM LAGOONS | Calle LAGO ZAMBIA | 257 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147468 | 307366 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA MADRE | 18 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147854 | 89354 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 8(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA GRANDE | 94 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2151738 | 231619 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. DORADO REAL | Calle HESSONITA | 266 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151948 | 243366 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 416 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151395 | 227298 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 581 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151010 | 213557 | RECONEXION SERVICIO EN MURO | 8(CITLALLI) | RESIDENCIAL EL CAMPANARIO | Calle COLUMNA | 4197 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2152062 | 271240 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMUL | 471 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150811 | 227073 | RECONEXION DE MEDIDOR | 8(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMASOPO | 108 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151708 | 204759 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO III | Calle RIO MIXTECO | 561 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151248 | 148228 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | FRACC. LOMAS DE RIO MEDIO | Calle RIO NECAXA | 747 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150797 | 160856 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | LOMAS DE RIO MEDIO II | Calle RIO CANDELARIA | 180 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151544 | 129096 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 8(CITLALLI) | FRACC. DEL NORTE | Calle CERRO AZUL | 89 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2145172 | 251347 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMUL | 600 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2144753 | 212274 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TAMASOPO | 397 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2145089 | 240741 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle TALQUEZAL | 111 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2144822 | 242782 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PIAXTLA | 786 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2144822 | 242782 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PIAXTLA | 786 | SONDEO EN TIERRA | EJECUTADO | 1 | 24/09/2025 | 29/09/2025 | 5 | CORTE | PAGO |  | NO
2147563 | 103629 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE PUEBLO VIEJO | 98 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147502 | 123997 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE ALCHICHICA | 308 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147457 | 314458 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle VIALIDAD B3 | 60 | CORTE CON TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2148089 | 160615 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DULCE | 434 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147899 | 87589 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA GRANDE | 44 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147403 | 87641 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA EL EMBARCADERO | 118 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147411 | 87817 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA MEZCALAPA | 66 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147963 | 87867 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE NAHUATLAN | 87 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2148073 | 87762 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR RI | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA EL PAJARILLO | 138 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 3 | CORTE | PAGO |  | NO
2147588 | 122413 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle VIALIDAD B8 | 98 | GASTO POR VISITA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147975 | 98002 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. EL COYOL | Calle LAGUNA DE CHILA | 118 | SONDEO EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2150781 | 130355 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | CENTRO | Calle VALENTIN GOMEZ FARIAS | 595 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2147847 | 44034 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | POCITOS Y RIVERA | Calle CALLE 15 | 209 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147439 | 88591 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | AGUSTIN ACOSTA LAGUNES | Calle HERNAN CORTES | 2801 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2147476 | 164175 | SUSPENSION DEL SERVICIO POR ADEUDO | 9(CITLALLI) | UNID. HAB. LOS VOLCANES | Calle CIRCUITO B NORTE | 22 | CORTE EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | 4 | CORTE | PAGO |  | NO
2151471 | 135545 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | TRIUNFO UNIDO | Calle FLOR DE CEREZO | 124 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151858 | 45243 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. LOS PINOS | Calle CARMEN PEREZ | 724 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151570 | 27516 | RECONEXION SERVICIO EN BANQUETA | 9(CITLALLI) | FRACC. LOS PINOS | Calle GUADALUPE VICTORIA | 401 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150881 | 210047 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS |  | 702 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150767 | 216350 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | GEO VILLA RINCON DE LOS | Calle ABETO BLANCO | 19 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2150756 | 238098 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. LA HERRADURA | Calle GARAÑON | 144 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2152030 | 226432 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle EYIPANTLA | 804 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO
2151911 | 211933 | RECONEXION DE MEDIDOR | 9(CITLALLI) | FRACC. TORRENTES | Calle PIAXTLA | 239 | RETIRAR TAPÓN | EJECUTADO | 1 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 1 | RECONEXION | PAGO |  | NO

## OD (hidden)
Tipos de trabajo | Resultado del trabajo | Área | Validación | INCIDENCIA
ABRIR VÁLVULA | EJECUTADO | CORTES | PAGO | Sí
CAMBIO DE MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" | CANCELADO | RECONEXIONES | NO PAGO | No
CIERRE DE VÁLVULA | PENDIENTE | MEDIDORES
CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO | REAGENDADO | INSPECCIONES
CORTE DE DRENAJE CON TAPON
CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO)
CORTE EN ASFALTO (EN RED)
CORTE EN BANQUETA
CORTE EN MURO
CORTE EN TIERRA
CORTE CON TAPÓN
FUGA DE MEDIDOR
FUGA EN BANQUETA
GASTO POR VISITA
I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO
I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2"EN ARCO
INST. VÁLVULA 1/2"
INST.MEDIDOR 2" EN PISO CON CONSTRUCCIÓN DE CAJA
INST.MEDIDOR 3" EN PISO CON CONSTRUCCIÓN DE CAJA
INST.MEDIDOR 4" EN PISO CON CONSTRUCIÓN DE CAJA
INSTALACION DE BOTA DE CORTE CON VÁLVULA
INSTALACIÓN DE REGISTRO
INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO
RECONEXIÓN DE DRENAJE
RECONEXIÓN EN ASFALTO
RECONEXIÓN EN BANQUETA
RECONEXIÓN EN MURO
RECONEXIÓN EN TIERRA
RESANE DE BANQUETA
RETIRAR TAPÓN
SONDEO EN BANQUETA
SONDEO EN PAVIMENTO
SONDEO EN TIERRA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

## GENERADOR CORTES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Cortes por Adeudo.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.2 | CORTE CON TAPÓN | 0302009 |  | 162.17
|  |  | 1.3 | CIERRE DE VÁLVULA | 0302009 |  | 79.27
|  |  | 1.4 | CORTE EN TIERRA | 0302009 |  | 463.64
|  |  | 1.7 | CORTE EN MURO | 0302009 |  | 209.9
|  |  | 1.6 | CORTE EN BANQUETA | 0302009 |  | 659.39
|  |  | 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | 0302009 |  | 1700.01
|  |  | 1.9 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO) | 0302009 |  | 1700.01
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302009 |  | 44.54
|  |  | 1.8 | INSTALACIÓN DE BOTA DE CORTE CON VÁLVULA | 0302009 |  | 647.11
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302009 |  | 299.65
|  |  | 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPON | 0302009 |  | 525.99
|  |  | 4.3 | INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO | 0302009 |  | 710.2
|  |  | 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO | 0302009 |  | 765.17
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302009 |  | 399.27
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302009 |  | 728.44
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| JONATHAN GARCIA FLORES |  |  | LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCION DE CORTES POR ADEUDO.

## GENERADOR MEDIDORES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Medidores
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0601008 |  | 44.54
|  |  | 2.3 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO | 0601008 |  | 655.29
|  |  | 2.9 | CAMBIO DE MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" | 0601008 |  | 161.76
|  |  | 2.1 | FUGA DE MEDIDOR | 0303001 |  | 133.41
|  |  | 2.2 | FUGA EN BANQUETA | 0303001 |  | 534.22
|  |  | 2.4 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2"EN ARCO | 0601008 |  | 195.84
|  |  | 2.5 | I. MEDIDOR 2" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 |  | 1790.89
|  |  | 2.6 | I.MEDIDOR 3" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 |  | 2029.27
|  |  | 2.7 | I.MEDIDOR 4" EN PISO CON CONSTRUCCION DE CAJA | 0601008 |  | 2270.09
|  |  | 2.8 | INST. VÁLVULA 1/2" | 0601008 |  | 162.65
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0601008 |  | 299.65
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0601008 |  | 399.27
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0601008 |  | 728.44
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA | 0303001 |  | 315.02
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| C.P. ANA PATRICIA TENORIO IBARRA |  |  | LIC. DAVID M. JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS MEDIDORES (REPARACION DE FUGAS, INSTALACIONES Y CAMBIOS)

## GENERADOR RECONEXIONES
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Reconexiones.
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302009 |  | 44.54
|  |  | 3.1 | RETIRAR TAPÓN | 0302009 |  | 159.96
|  |  | 3.2 | RECONEXIÓN EN MURO | 0302009 |  | 203.49
|  |  | 3.3 | RECONEXIÓN EN BANQUETA | 0302009 |  | 659.39
|  |  | 3.4 | RECONEXIÓN EN TIERRA | 0302009 |  | 463.64
|  |  | 3.5 | ABRIR VÁLVULA | 0302009 |  | 79.01
|  |  | 3.6 | RECONEXIÓN EN ASFALTO | 0302009 |  | 1604.61
|  |  | 4.1 | RECONEXIÓN DE DRENAJE | 0302009 |  | 515.14
|  |  | 4.3 | INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO | 0302009 |  | 710.2
|  |  | 4.5 | INSTALACIÓN DE REGISTRO | 0302009 |  | 1982.72
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302009 |  | 399.27
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302009 |  | 299.65
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302009 |  | 728.44
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| JONATHAN GARCIA FLORES |  |  | LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCION DE RECONEXIONES.

## GENERADOR INSP. TÉCNICAS
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  | NO. ESTIMACIÓN:
MES DE ESTIMACIÓN: |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
| 1.1 | GASTO POR VISITA | 0302002 |  | 44.54
| 1.2 | CORTE CON TAPÓN | 0302002 |  | 162.17
| 1.4 | CORTE EN TIERRA | 0302002 |  | 463.64
| 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED) | 0302002 |  | 1700.01
| 2.1 | FUGA DE MEDIDOR | 0303001 |  | 133.41
| 1.6 | CORTE EN BANQUETA | 0302009 |  | 659.39
| 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPÓN | 0302009 |  | 525.99
| 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO | 0302009 |  | 765.17
| 5.1 | SONDEO EN BANQUETA | 0302012 |  | 399.27
| 5.2 | SONDEO EN TIERRA | 0302012 |  | 299.65
| 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO | 0302012 |  | 728.44
| 6.2 | RESANE DE BANQUETA | 0302012 |  | 315.02
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN EJECUCIÓN DE INSPECCIONES.
Elaborado por:
LIC. DAMARIS AGOSTO MONTANO
Revisado por:
LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR
Autorizado por:
ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
Elaboración de Trabajos Especializados de Ejecución de Inspecciones Técnicas.

## RESUMEN GENERADOR
Elaboracion de Trabajos Especializados de Ejecucion de Cortes, Reconexiones ,Medidores e Inspecciones
NOMBRE DEL CONTRATISTA: |  |  |  |  | NO. CONTRATO:
R.F.C.: |  |  |  |  | NO. ESTIMACION:
MES DE ESTIMACIÓN.: |  |  |  |  | FECHAS DE EJECUCIÓN:
F O R M A T O D E G E N E R A D O R E S
|  |  | CLAVE | DESCRIPCION | UA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
|  |  | 1.2 | CORTE CON TAPÓN
|  |  | 1.3 | CIERRE DE VÁLVULA
|  |  | 1.4 | CORTE EN TIERRA
|  |  | 1.6 | CORTE EN BANQUETA
|  |  | 1.9 | CORTE EN ASFALTO (EN DIRECCION AL PREDIO)
|  |  | 1.5 | CORTE EN ASFALTO (EN RED)
|  |  | 1.1 | GASTO POR VISITA
|  |  | 4.4 | CORTE DE DRENAJE CON TAPON
|  |  | 4.5 | CORTE DE DRENAJE CON RELLENO Y CONCRETO
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO
|  |  | 3.1 | RETIRAR TAPÓN
|  |  | 3.3 | RECONEXION EN BANQUETA
|  |  | 3.4 | RECONEXION EN TIERRA
|  |  | 3.5 | ABRIR VALVULA
|  |  | 3.6 | RECONEXIÓN EN ASFALTO
|  |  | 4.1 | RECONEXIÓN DE DRENAJE
|  |  | 2.3 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2" EN PISO
|  |  | 2.9 | CAMBIO DE MEDIDOR
|  |  | 2.1 | FUGA DE MEDIDOR
|  |  | 2.4 | I. MEDIDOR 1/2" HASTA 1 1/2"EN ARCO
|  |  | 2.8 | INST. VÁLVULA 1/2"
|  |  | 5.2 | SONDEO EN TIERRA
|  |  | 5.1 | SONDEO EN BANQUETA
|  |  | 5.3 | SONDEO EN PAVIMENTO
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA
|  |  | 6.2 | RESANE DE BANQUETA
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Autorizado por:
| C.P. ANA PATRICIA TENORIO IBARRA |  |  | LIC. DAVID M. JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE EJECUCION DE CORTES, INSPECCIONES, RECONEXIONES, MEDIDORES E INSPECCIONES

## resumen por UA
CORTES Y RECONEXIONES
NO. ESTIMACION: |  |  |  |  | RECONEXION EN TIERRA |  | GESTION DE CORTES
FECHAS DE EJECUCIÓN: |  |  |  |  | ABRIR VALVULA |  | 15
GESTION DE RECONEXIONES |  |  |  |  | FISCALIZACIÓN
UA
|  |  | FRAUDES Y TOMAS CLANDESTINAS | ING.SANDRO DA SILVA MOYSES | IMPORTE | 0302009 | INSTALACIÓN DE BOTA DE CORTE CON VÁLVULA | INSTALACIÓN TAPA DE REGISTRO
42231
6113213
421411
421421
421431
| JONATHAN GARCIA FLORES |  |  | LIC. DAVID MAURICIO JUAREZ BALTAZAR |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
| FECHAS DE EJECUCIÓN: |  |  | ING. SANDRO DA SILVA MOYSES
ELABORACIÓN DE TRABAJOS ESPECIALIZADOS DE EJECUCION DE CORTES, INSPECCIONES, RECONEXIONES Y MEDIDORES